## 0507_Issue與處理狀況追蹤
編號 | 問題分類 | 問題描述 | 修改建議 | 狀態 | 處理方式＆狀態說明 | QA測試結果 | 負責人 | 回報來源 | 測試個案/情境 | 嚴重程度
1 | 跳題邏輯 | 跳題邏輯規則有誤：測驗一開始即顯示 2M 模組內題目，應該先顯示實質年齡層的題目，再依據答題狀況跳題。目前錯誤模式為「下降題目難度施測：下降年齡層一階；答對後上升年齡層：沒有限制」。 | 正確邏輯應為：下降題目難度施測→無限制（一直錯就一直往下做）；答對後上升年齡層→上升年齡層一階。 | 已完成 | 出題邏輯調整，已完成，待測試 |  | John | 馬偕 | MMH0000287 Wet (4M) | 高
2 | 跳題邏輯 | 42 個月個案卻可以升 2 階測出 60 個月的結果。 | 限制跳題上升僅能一階，不應跨越兩階。 | 已完成 | 出題邏輯調整，已完成，待測試 |  | John | 群健所 | Rainbow (3y10m) | 高
3 | 跳題邏輯 | 6M 語言理解做完應跳到實際年紀(4M)的語言表達題目，但實際跳到 6M 的語言表達題目。 | 修正跨模組跳題邏輯，完成某模組後應回到實際年齡層對應的下一個模組。 | 已完成 | 出題邏輯調整，已完成，待測試 |  | John | 馬偕 | 4M 個案 | 高
4 | 跳題邏輯 | 使用 6M 受試者測驗且觀察題組回答全錯，結果顯示 0 個月，應顯示 2 個月。 | 修正最低月齡下限計算邏輯，全錯時應顯示最低可測年齡層(2個月)，而非 0 個月。 | 已完成 | 出題邏輯調整，已完成，待測試 |  | John | 馬偕 | 6M 受試者 | 高
5 | 題目內容 | 題目顯示「[測試用]」或「[測試警示題]」標記，且題目並非正式題庫內題目。 | 移除所有測試用標記題目 | 已完成 | 已完成移除，待測試＆確認 |  | John | 馬偕 / 群健所 | 多個個案 (2M, 36M, 48M 等) | 高
6 | 題目內容 | 同樣的題目重複出現（答題後仍然是同一題目）。 | 修正題目切換邏輯，確保答題後正確進入下一題。 | 已完成 | 已完成排除重複，待測試＆確認 |  | John | 馬偕 | — | 高
7 | 題目內容 | 48、60、72 個月開始測驗後出現「無法開始測驗：題目不足，請聯絡系統管理員」，無法繼續。 | 補齊 48M、60M、72M 年齡層題庫內容，確保各年齡層題目充足。 | 已完成 | 配合客戶建立暫時性題目，已完成，待測試＆確認 等馬偕提供題目後再安排導入 |  |  | 馬偕 | 48M / 60M / 72M | 高
8 | 題目內容 | 答對或答錯都給了正向的鼓勵文字（如「太棒了」），不應顯示「答對了」或「答錯了」。 | 統一回饋文字為正向鼓勵（如「很棒」「太棒了」或按讚圖示），移除答對/答錯的明確判定文字。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | — | 中
9 | 圖卡配對 | 圖卡配對應從 8 個月開始，但 4 個月與 6 個月也出現圖卡配對題目。 | 修正圖卡配對的月齡起始條件，僅 8 個月以上才顯示圖卡配對題目。 | 已完成 | 出題邏輯設定，已完成，待測試 |  | John | 馬偕 | 4M / 6M 個案 | 高
10 | 圖卡配對 | 所有年齡層皆可做到所有圖卡配對題目（18M~72M 全部開放）。升階應最多做到上一階，例如 16M 個案頂多做到 18M。 | 限制圖卡配對跳題範圍，依照跳題規則僅允許升一階，不應開放全年齡層。 | 調整中 |  |  |  | 群健所 | Rainbow (42M) / 肥肥 (16M) / 霏霏 (39M) | 高
11 | 圖卡配對 | 圖卡配對互動方式有誤：應該是拉取下方彩色圖案至上方灰底處，拉進去 2/3 才算正確，但目前點擊圖案即算作答正確。 | 修正拖拉判定邏輯：(1) 必須拖拉而非點擊；(2) 彩色圖案需進入灰色區域 2/3 以上才算配對成功。 | 已完成 | 依照後續群健所回應『維持點選』 |  | kelvin | 馬偕 | — | 高
12 | 影片錄製 | 影片時間不足（如僅錄製 17 秒）未提醒，顯示錄製完成也沒辦法重錄。 | 錄製時長未達最低要求時應彈出提醒，並提供重新錄製選項。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | kelvin | 馬偕 | — | 高
13 | 影片錄製 | 影片提示需錄製至少 15 秒，但不到 15 秒仍可結束上傳。AI 模組影片錄製並無按照秒數限制，點 1-2 秒也可以結束錄製。 | 強制執行最低錄製秒數限制，未達標前不可結束錄製。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | kelvin | 馬偕 / 群健所 | — | 高
14 | 影片錄製 | 錄製時長說明文字不一致：部分頁面顯示「超過 5 秒，最多 60 秒」，部分顯示「超過 15 秒，最多 60 秒」或「超過 30 秒，最多 60 秒」。 | 統一所有流程頁面的錄製時長文字。大肢體模組應為「超過 30 秒，最多 60 秒」；走路側面模組應為「超過 15 秒」。依各模組需求統一。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 / 北科大 | — | 中
15 | 口語表達 | 口語表達題目計時方式有誤：應每張圖分開計時（反向計時 60 秒），目前設定為 6 分鐘內全部作答完成否則失敗且無法上傳影片。 | 改為每張圖獨立計時 60 秒反向倒數。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | — | 高
16 | 口語表達 | 口語表達上傳完影片後無法點「下一題」，需要按「取消」再繼續測驗才會跳下一題。 | 修正上傳完成後的流程，上傳成功後應自動啟用「下一題」按鈕。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | — | 高
17 | 口語表達 | 看圖說故事要 5 分鐘以上才能按完成作答，少於 5 分鐘都無法繼續，且圖片會變白。 | 調整看圖說故事計時邏輯，確認合理的最短作答時間，並修正圖片變白問題。 | 待確認 | 蛤???? 狀況待確認 建議縮短最少完成時間，否則小朋友如果在60秒說完還是需要發呆五分鐘才能按完成 |  | John | 馬偕 | — | 高
18 | 口語表達 | 口語表達題目圖卡比例需調整，鏡頭視窗會擋到圖卡內容。 | 調整圖卡與鏡頭視窗的版面配置，避免互相遮擋。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 群健所 | 霏霏 (39M) | 中
19 | 口語表達 | 無 AI 口語表達模組（部分個案測驗時缺少此模組）。 | 確認口語表達 AI 模組已正確部署並對所有適用年齡層開放。 | 調整中 |  |  |  | 群健所 | Rainbow (42M) / Lolo (43M) | 高
20 | 觀察題組 | 目前觀察題組僅能做到 1 歲 3 個月的題目，其他年齡層在 AI 模組完成錄影後點「下一題」沒反應，無法進到觀察題組。 | 修正所有年齡層在 AI 模組完成後可正確進入觀察題組。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | >15M 年齡層 | 高
21 | 觀察題組 | AI 模組可測驗但無法進入觀察題組（按「下一題」無反應），按取消後重新開始會需要重做 AI 模組。 | 修正 AI→觀察題組的流程銜接，並保留已完成的 AI 模組結果，不需重做。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 群健所 | 霏霏 (39M) | 高
22 | 手繪圖形辨識 | 無 AI 手繪圖形辨識圖拍攝模組。 | 確認手繪圖形辨識 AI 模組已正確部署。 | 調整中 |  |  |  | 群健所 | Rainbow (42M) | 高
23 | 手繪圖形辨識 | 手繪圖形辨識拍攝教學示意圖應改為「拍攝完成作品」的情境圖（放好畫好的圖形紙，不需要有手跟筆），目前與錄影教學圖相同，易造成誤解。 | 拍照教學改用符合「拍攝完成作品」情境的示意圖，避免與錄影教學混淆。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 / 北科大 | — | 中
24 | 手繪圖形辨識 | 拍攝注意事項圖片角度仍有誤，最右側圖片內容與文字說明不一致。 | 修正拍攝注意事項圖片，使圖片角度與實際拍攝需求一致，確保圖文相符。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | — | 中
25 | 手繪圖形辨識 | 梯形輔助框在開始錄製後仍出現。 | 梯形輔助框應只在開始錄製前顯示，正式開始錄製後應移除。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | — | 中
26 | 手繪圖形辨識 | 3–6 歲開始檢測後流程先進入走路步態而非手繪圖形辨識，原定 3–6 歲應僅拍攝手繪圖。 | 修正 3–6 歲檢測流程順序，應優先進入手繪圖形辨識。請與主任確認流程設計。 | 調整中 |  |  |  | 北科大 | 3–6 歲個案 | 高
27 | 手繪圖形辨識 | 3–6 歲部分年齡段仍無法測試（如 4y1m、5y2m），顯示「無法開始測驗：題目不足」。 | 修正年齡判斷與流程開放條件，確認 3–6 歲各月齡皆可正常進入對應檢測。 | 調整中 |  |  |  | 北科大 | 4y1m / 5y2m | 高
28 | 手繪圖形辨識 | 「手繪圖形」部分個案只能測驗到拍攝照片，缺少影片錄製。 | 確認手繪圖形模組應包含影片錄製+照片拍攝完整流程。 | 調整中 |  |  |  | 群健所 | Lala (41M) | 高
29 | 走路步態 | 拍攝提醒仍缺少衣著限制說明。 | 拍攝提醒中加入「請勿讓孩子穿著遮擋四肢或過於寬鬆的衣物」。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 大肢體模組 | 中
30 | 走路步態 | 正/背面模組：拍攝前提示詞需調整，應明確提醒孩子全身需在輔助框內並清楚入鏡。 | 提示詞修改為：「請確認拍攝前孩子的全身（從頭到腳）都在綠色輔助框內，並且清楚入鏡。」 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 正/背面模組 | 中
31 | 走路步態 | 正/背面模組：提示詞一「錄影前避免孩童超出輔助框」內容不夠明確。 | 提示詞一修改為：「錄影前避免孩童超出輔助框。」 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 正/背面模組 | 低
32 | 走路步態 | 正/背面模組：提示詞三需強調拍攝過程中不可干涉孩童動作並避免多人入鏡。 | 提示詞三修改為：「拍攝過程中避免干涉孩童動作與多人入鏡。」 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 正/背面模組 | 中
33 | 走路步態 | 側面模組：原提示詞「吸引孩子自然地走向鏡頭」不符合側面拍攝需求。 | 修改為：「孩子喜歡的小玩具（如玩具、小球）可用來吸引孩子自然地由左向右（或由右向左）在鏡頭前橫向走過。」 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 側面模組 | 中
34 | 走路步態 | 側面模組輔助框設計需調整。 | 輔助框設計參考仰躺模組，將輔助框設置於畫面邊緣，確保孩童全身皆在畫面中。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 側面模組 | 中
35 | 走路步態 | 側面模組錄製時長需明確設定。 | 錄製時長應設定為超過 15 秒。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 側面模組 | 中
36 | 走路步態 | 側面模組拍攝事項文字需新增不可干涉孩童動作與避免多人入鏡。 | 新增：「拍攝過程中避免干涉孩童動作與多人入鏡。」 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 北科大 | 側面模組 | 中
37 | 走路步態 | 口語表達題錄製時，圖片會被錄製的框框擋住。 | 調整錄製視窗與圖片的版面配置，避免遮擋。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | — | 中
38 | 重新錄製 | 前往「檢測紀錄」點選「重新錄製」後，錄製完一個模組就需重複做「圖卡配對」並跳出評測結果，無法連貫將所有尚未錄製的模組影片完成。 | 修正重新錄製流程，允許使用者連貫完成所有待補錄模組，無需重複做圖卡配對。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 群健所 | Lala (41M) / Lolo (43M) | 高
39 | 進度條 | AI 模組的進度條到上傳影片都還是顯示 0%。 | 修正 AI 模組進度條，使其隨測驗進度正確更新。 | 待確認 | 請群健所提供規則 |  | John | 群健所 | — | 中
40 | 進度條 | 觀察題組的進度條會停留在 50%。 | 修正觀察題組進度條，使其隨答題進度正確更新。 | 待確認 | 請群健所提供規則 |  |  | 群健所 | — | 中
41 | 帳號/註冊 | 目前創立帳號填寫完資料，驗證碼可以收到，但無法註冊成功。 | 排查註冊流程問題，確保驗證碼驗證後可正常完成註冊。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  |  | 群健所 | 邀請制度測試 | 高
42 | 資料驗證 | 身分證字號未設定性別邏輯（男：1、女：2）。 | 新增身分證字號第二碼性別驗證邏輯。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 群健所 | — | 中
43 | 資料驗證 | 流水號未按照群健所提供之規則進行編號。 | 請按照群健所提供之流水號規則進行編號。 | 調整中 | 等同於CASEID |  |  | 群健所 | — | 中
44 | UI/UX | 手機搜尋孩童個案後，點選完想要的孩童，視窗難以收回。 | 建議加上收回箭頭按鈕，讓使用者可以點選收回視窗。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 群健所 | iPhone 裝置 | 低
45 | UI/UX | 發展遲緩結果顯示：如果兩個月都沒通過，應寫「<2個月」而非顯示「0 個月」。 | 修正結果頁面月齡顯示邏輯，最低應顯示「<2個月」。 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin | 馬偕 | 6M 觀察題組全錯 | 中
46 | 後台 | 制定邀請規則 |  | 待內部測試 |  |  | John
47 | 後台 | 後台停用帳號 |  | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin
48 | 後台 | 修改他人資料 | 把編輯的按鈕隱藏 | 已完成 | 已完成，待測試 |  | Kelvin
49 | 後台 | 帳號管理列表檢視權限 |  | 待內部測試 |  |  | John
50 | 後台 | 局處／機構建立 |  |  |  |  | John
51 | 後台 | 局處／機構維護頁面 |  |  |  |  | John

## 開發工作項目
位置 | 模組名稱 | 功能項目 | 必須完成日期 | 進度
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 登入流程(含帳密錯誤) | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 帳密錯誤鎖定機制 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 帳號註冊流程_E-mail驗證 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 帳號註冊流程_手機驗證 | 2026-06-15 | 待開發，需於6/15完成
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 隱私權保護政策同意確認 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 忘記密碼流程(E-mail認證) | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 初次使用用戶引導 | 平台簡介 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 初次使用用戶引導 | 孩童檔案建立引導 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 初次使用用戶引導 | 測試年齡判斷與提醒 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 初次使用用戶引導 | 導向首頁 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 新增孩童檔案 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 選擇孩童 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 發展檢測-檢測入口 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 下一次檢測提醒 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 檢測紀錄-測驗作答狀況總覽 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 檢測紀錄-啟動重新錄製 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 發展結果與建議-最新評測結果 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 發展結果與建議-衛教建議概要 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 發展結果與建議-歷史紀錄趨勢圖表 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 首頁 | 孩童資料 | 2026-06-15 | CASEID開發中，尚未完成，需於6/15完成
前台使用者 | 首頁 | 尚未測驗 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 測驗說明總覽 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 錄影功能瀏覽器個別適應 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 拍攝前導引動畫與提示框 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 測驗未完成續答 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 影片上傳/回放功能 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-走路步態正/背面拍攝 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-走路步態側面拍攝 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-仰躺拍攝 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-手握筆手繪拍攝 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-手握筆繪圖拍照 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | AI題組-語音情緒指認圖卡拍攝 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 觀察題組-選擇題 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 觀察題組-圖卡配對 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
前台使用者 | 檢測評估模組 | 觀察題組-圖卡指認(原名圖卡辨識) | 2026-04-30 | 此需求實際訪談後已經跟專案初始的Figma功能規劃不同 目前：完成技術評估與前端實作，需求邏輯確認、開發時程後續要與客戶確認。 3/27會議結論：晴雅說明不讓馬偕有機會發散或增加需求，希望遠傳可以評估先開發。關於後續題型的討論遠傳先跟群健所討論即可，遠傳建議現在開發先以6/30目標後台管理建置完成，若有時間就會提早進行。
前台使用者 | 檢測評估模組 | 完成檢測與檢測結果 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | RWD與跨平台相容 | 平板、手機、觸控筆電測試 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | RWD與跨平台相容 | Chrome/Firefox/Edge/Safari 瀏覽器測試 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 數據處理 | 10GB媒體處理效能調校 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 數據處理 | 數據接收與存放（影片/照片/音訊） | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 數據處理 | 預處理（格式轉換、尺寸壓縮、品質檢查） | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 數據處理 | 數據加密與安全傳輸 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 系統後端Server | 基礎設施 | 2026-04-30 | 已完成(含使用者測試)
後端處理與資料庫 | 系統後端Server | 題目權重與出題邏輯 | 2026-08-15 | 目前僅觀察題的權重已開發，「結合AI結果」的權重功能待客戶6/15前提供需求，開發需於8/15前完成 ＊等群健所與其他團隊溝通完畢
後端處理與資料庫 | 系統後端Server | 評分機制（加權計算/警訊題設定） | 2026-08-15
後端處理與資料庫 | 系統後端Server | 帳號權限分層機制設計 | 2026-06-15 | 已完成，待測試
後端處理與資料庫 | 系統後端Server | 邀請碼連結發行與註冊驗證 | 2026-06-15 | 已完成，待測試
後端處理與資料庫 | AI 模組串接 | AI 模組結果回傳處理 | 2026-08-15 | 8/15範圍，6/25~7/10遠傳完成call back開發
後端處理與資料庫 | AI 模組串接 | 即時回饋控制（Latency 測試） | 2026-08-15 | 8/15範圍，7/11~7/20測試
後端處理與資料庫 | AI 模組串接 | 串接 API 設計（JSON 格式） | 2026-08-15 | 8/15範圍，7/31完成測試，8/1~8/15寫報告
管理後台 | 後台首頁 | 檢測儀表板-關鍵指標卡片 | 2026-06-30 | 前端已完成切版、後端待開發，6/30範圍
管理後台 | 後台首頁 | 年齡分布、發展狀態圖表 | 2026-06-30 | 前端已完成切版、後端待開發，6/30範圍
管理後台 | 使用者管理 | 帳號管理列表 | 2026-06-15 | 即將完成
管理後台 | 使用者管理 | 邀請註冊帳號歸戶管理 | 2026-06-15 | 已完成，待測試
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(選擇題)建立/編輯 | 2026-06-30 | 已完成，待測試
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(圖卡配對)建立/編輯 | 2026-06-30 | 已完成，待測試
管理後台 | 題目管理 | AI題(走路步態)建立/編輯 | 2026-08-15 | ＊需求待討論 ＊AI模組題目是前端寫死+介接檢測結果，因此專案初始的Figma功能規劃已不適用
管理後台 | 題目管理 | AI題(走路步態側面)建立/編輯 | 2026-08-15
管理後台 | 題目管理 | AI題(仰躺)建立/編輯 | 2026-08-15
管理後台 | 題目管理 | AI題(手握筆手繪)建立/編輯 | 2026-08-15
管理後台 | 題目管理 | AI題(手握筆繪圖)建立/編輯 | 2026-08-15
管理後台 | 題目管理 | AI題(指認圖卡) 建立/編輯 | 2026-08-15
管理後台 | 檢測報告紀錄 | 檢測報告篩選查詢 | 2026-06-30 | 已完成，待測試，6/30範圍
管理後台 | 檢測報告紀錄 | 個人歷史報告篩選查詢 | 2026-06-30 | 已完成，待測試，6/30範圍
管理後台 | 檢測報告紀錄 | 篩選條件-地區/結果/關鍵字 | 2026-06-30 | 已完成，待測試，6/30範圍
管理後台 | 檢測報告紀錄 | 個案清單匯出 | 2026-06-30 | 待開發，匯出樣式已有初步規劃，待客戶確認，6/30範圍
管理後台 | 平台介紹管理 | 「關於我們」編輯 | 2026-06-30 | 已完成，待測試，6/30範圍
管理後台 | 平台介紹管理 | 「衛教建議」內容編輯 | 2026-06-30 | 待開發，功能已有初步規劃，待客戶確認，6/30範圍
管理後台 | 設定 | 日誌管理（存取/操作紀錄） | 2026-08-15 | 尚未討論需求
管理後台 | 設定 | 角色層級管理 | 2026-11-30 | 客戶需求：有角色身份、局處、機構維護管理頁面
開發環境建置 | 資料庫設計 | 資料表設計（使用者、孩童、測驗結果、題目、配置） | 2025.12.10 | 已完成
開發環境建置 | 資料庫設計 | 資料庫建置 | 2025.12.10 | 已完成
開發環境建置 | 資料處理 | 既有題庫匯入（Excel） | 2026-06-30 | 已完成<持續配合客戶調整>
台智雲部署 | Prod/UAT 拆分 | 原本UAT環境轉Prod，另外建立新UAT | 2026-06-15 | 尚未開始

## 功能角色權限表
位置 | 模組名稱 | 功能項目 | 管理者 | 局處 | 機構 | 操作人員 | 家長
管理後台 | 儀表板 | 檢視(歸屬於該帳號權限下的孩童)數據 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | -
管理後台 | 儀表板 | 匯出檢測報告(可先篩選範圍) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | -
管理後台 | 孩童列表 | 檢視檢測報告(歸屬於該帳號權限下的孩童) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | -
管理後台 | 孩童列表 | 匯出答題紀錄(歸屬於該帳號權限下的孩童) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | -
管理後台 | 孩童列表 | 刪除孩童資料 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(選擇題)新增題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(選擇題)編輯題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(圖卡配對)新增題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(圖卡配對)編輯題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | AI題組維護 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(圖卡辨識指認)新增題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 題目管理 | 觀察題(圖卡辨識指認)編輯題目 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 邀請管理(帳號管理列表) | 產生邀請連結 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | -
管理後台 | 邀請管理(帳號管理列表) | 制定邀請規則(局處/機構指定、效期、最大使用數量) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 邀請管理(帳號管理列表) | 檢視(歸屬於該帳號權限下的)帳號資料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | -
管理後台 | 邀請管理(帳號管理列表) | 停用(歸屬於該帳號權限下的)帳號資料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | -
管理後台 | 邀請管理(帳號管理列表) | 刪除(歸屬於該帳號權限下的)帳號資料 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 關於我們 | 內容編輯維護 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 系統設定 | 角色層級管理 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 系統設定 | 日誌管理（存取/操作紀錄） | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 衛教建議管理 | 內容編輯維護 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | -
管理後台 | 前往前台 | 前往前台按鈕 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | -
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 登入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 登入與帳號註冊 | 帳號註冊 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 首頁 | 新增孩童檔案 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 首頁 | 修改自己建立的孩童資料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 首頁 | 下一次檢測提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 首頁 | 檢測紀錄上傳失敗提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 首頁 | 修改個人資料(頭像、Email、手機) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
前台使用者 | 前往後台 | 前往後台按鈕 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖

## 專案時程
年份 |  |  | 2025 |  |  | 2026
日期區間 |  | 時程規範 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
第一階段 | 辦理專案啟動會議
第一場需求訪談
第二場需求訪談
第三場需求訪談
| 交付系統設計報告書 | 自決標日起30日內
辦理需求確認會議
提交需求確認書
第二階段 | 開發環境與框架建立
前端主要畫面切版與元件化
權限登入與帳號建立初步開發
| 初版前端雛形系統展示 | 12.10前
| 提交展示報告書 | 12.10前
第三階段 | 完成與AI模組團隊API介接會議
| 系統部署至雲端規劃書 | 4.30前
完成API介接需求確認
| API串接測試及題組驗證報告 書 | 4.30前
| 第一階段（非AI）測試報告書 | 4.30前
| 完成第一次教育訓練與功能導覽 | 4.30前
| 完成前端系統（非AI） | 4.30前
| 初版後台管理系統 | 6.30前
| 完成第二次教育訓練 | 6.30前
AI模組開發
第四階段 | 完成兩階段含AI模組之完整系統 | 8.15前
| 第二階段（含AI）測試報告書 | 8.15前
| 第三階段測試報告書（含AI+非AI） | 9.30前
| 初版系統使用操作手冊 | 9.30前
| 初版系統管理維護手冊 | 9.30前
| 初版資料庫維運文件 | 9.30前
第五階段 | 完整原始碼交付 | 11.30前
| 使用者、管理者教育訓練 | 11.30前
| 最終版測試報告書 | 11.30前
| 資通防護基準表 | 11.30前
| 最終版系統使用操作手冊 | 11.30前
| 最終版系統管理維護手冊 | 11.30前
| 最終版資料庫維運文件 | 11.30前
| 驗收會議 | 11.30前
| 初版後台管理系統 | 6.30前
雲端環境部署
帳號權限與使用者管理模組開發
題庫管理功能與非 AI 題組出題邏輯實作
評測結果產出與報表模組（折線圖、雷達圖、衛教建議）
系統初步整合測試（SIT）
第一次教育訓練與功能導覽
問卷資料驗證與異常修正
上傳模組測試與雲端效能調整（影片／照片／語音）
API串接測試及題組驗證報告 書
第一階段（非AI）測試報告書（單元功 能測試、資安相關檢測報告、相容性測 試、負載壓力測試）
第一場教育訓練
完成前端系統
AI 模組 API 串接測試（影像、語音、動作分析）
API 請求／回傳格式定義（JSON 格式驗證）
分段上傳與結果回寫流程建置
AI 分析結果資料庫整合與結果視覺化
動態加權與評分機制實作（Scoring Engine）
系統整合測試（UAT）與資安掃描（OWASP ZAP）
第二次教育訓練（AI 模組使用與操作）
操作手冊與 API 串接文件完成（Milestone：115/09/30）

## Milestone
Sprints | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
日期區間 | 09/15~09/28 | 09/29~10/12 | 10/13~10/26 | 10/27~11/09 | 11/10~11/23 | 11/24~12/07 | 12/08~12/21 | 12/22~01/04 | 01/05~01/18 | 01/19~02/01 | 02/02~02/15 | 02/16~03/01 | 03/02~03/15 | 03/16~03/29 | 03/30~04/12 | 04/13~04/26 | 04/27~05/10 | 05/11~05/24 | 05/25~06/07 | 06/08~06/21 | 06/22~07/05 | 07/06~07/19 | 07/20~08/02 | 08/03~08/16 | 08/17~08/30 | 08/31~09/13 | 09/14~09/27 | 09/28~10/11 | 10/12~10/25 | 10/26~11/08 | 11/09~11/22 | 11/23~11/30
Week | W0 | W0 | W1 | W3 | W5 | W7 | W9 | W11 | W13 | W15 | W17 | W19 | W21 | W23 | W25 | W27 | W29 | W31 | W33 | W35 | W37 | W39 | W41 | W43 | W45 | W47 | W49 | W51 | W53 | W55 | W57 | W59
工作天數 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
累計工作天數 | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 77 | 87 | 97 | 107 | 112 | 122 | 132 | 140 | 150 | 160 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 246 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 302
工作時數 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 48
累計工作時數 | 72 | 144 | 224 | 304 | 384 | 464 | 544 | 616 | 696 | 776 | 856 | 896 | 976 | 1056 | 1120 | 1200 | 1280 | 1344 | 1424 | 1504 | 1584 | 1664 | 1744 | 1824 | 1904 | 1968 | 2048 | 2128 | 2208 | 2288 | 2368 | 2416
PM | 45 | 13.5 | 19.5
PG(前) |  | 8 | 12
SA/SD |  | 13 | 44
PG(後)
總時數 | 45 | 34.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
剩餘可用工時 | 2371 | 2336.5 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261
Goal |  |  | 登入 後台題目管理(觀察選擇題) | 用戶引導＆新增孩童資料 後台題目管理(圖卡辨識) 後台題目管理(圖卡配對) | 首頁:建立孩童資料 首頁:發展檢測＆發展結果 首頁:孩童資料管理 首頁:檢測資料查詢 | 11/25第二場需求訪談 11/27第三場需求訪談 11/27系統設計報告書初稿 12/3 潤新內部驗收 ---- 後台新增題目 | 12/10 Mockup v1-Ipad目前版本：RWD 斷點規範 12/11 第一階段驗收非AI模組雛形展示 | 密碼錯誤鎖定 註冊流程 忘記密碼流程 關於我們 帳號管理 FAQs | 1/15提供第一階段功能試用 | 1/26 提供API 規劃文件v1 - 宜龍 | 農曆年前(2/14) 跟AI團隊說明- AC , 宜龍 2/14~2/22 開心放假 | 農曆年後(2/23) API測試開始動工 2/14~2/22 開心放假 ----------- 2/28 Mockup v1-Iphone完成初版 2/23~3/13 第二階段需求訪談確認會議<Iphone版UI / AI模組> 希望時程 | 非AI功能UAT | 3/28前 API測通 | ▲4/1起 僅允許修正Bug | [8 empty] | 8/15 ●兩階段含AI模組之完整系統 ●第二階段(含AI)測試報告書(單元功能測試、資安相關檢測報告、負載壓力測試、相容性測試) |  |  |  | 9/30 ●第三階段測試報告書(單元功能測試、資安相關檢測報告(第三方)、負載壓力測試、相容性測試、API串接測試) ●初版系統使用操作手冊 ●初版系統管理維護手冊(含系統部署、雲端主機維護操作、備份還原作業) ●初版資料庫維運文件 |  |  |  | 11/30 ●原始碼交付 ●code review ●使用者、管理者教育訓練各(含影片檔) ●最終版測試報告書 ●資通防護基準表 ●最終版系統使用操作手冊 ●最終版系統管理維護手冊(含系統部署、雲端主機維護操作、備份還原作業) ●最終版資料庫維運文件 ●第五階段驗收簡報(結案報告)
DoD/Review |  |  |  | 10/30評選簡報 | 決標日起30日內：(12/10) ●需求訪談3場 ●系統設計報告書(含功能列表、系統架構圖、專案時程規劃、測試計畫書、API串接格式) | ●初版前端雛形系統 | 12/10 ●初版前端雛形系統展示會議 ●展示報告書 | [8 empty] | 4/30 ●系統部署至雲端規劃書 ●API串接測試及題組驗證報告書 ●第一階段非AI測試報告書(單元功能測試、資安相關檢測報告、相容性測試、負載壓力測試) ●第一次教育訓練 ●完成前端系統 |  |  |  |  | 6/30 ●初版後台管理系統 ●第二次教育訓練
Phase 1 |  |  | ●後台-題目管理-觀察 - Kelvin ●登入 - Bill ● Langley 專案架構規劃及建置 後端API 專案建置 登入帳號API 登出帳號API 取得帳號詳細資料API 取得登入帳號角色的Menu API 取得登入帳號角色權限模組清單API | ●後台-題目管理-圖卡辨識 - Kelvin ●後台-題目管理-圖卡配對 - Kelvin ●用戶引導 - Bill ● Langley 註冊帳號 API 帳號引導相關 API 系統設計報告書協作
Phase 2 |  |  |  |  | ●發展檢測 - Kelvin ●孩童資料 - Kelvin ●觀察題組：選擇題 - Bill ● Langley 取得所有城市及其所屬行政區 API 上傳孩童頭貼API 取得孩童頭貼API 上傳帳號頭貼API 取得帳號頭貼API 取得施測月齡選單API 取得面向選單API 測試環境佈署 | ●發展結果 - Kelvin ●觀察題組：圖卡配對 - Bill ● Langley 後端排程專案建置 清除過期驗證碼排程 取得觀察題目API 修改觀察題目API 刪除觀察題目API 取得觀察題圖檔API 新增觀察題API 取得觀察提分頁清單 API ● Yauyn 修改email 手機號碼 API 修改密碼API
Phase 3 | [6 empty] | ●前台關於我們 - Kelvin ●後台關於我們 - Kelvin ●完成整個登入註冊流程 - Bill ●測驗總覽 - Bill ● Langley 發送驗證碼API 檢查驗證碼API 發送簡訊排程 發送Mail排程 註冊帳號API 套用邀請碼 K8S測試佈署 ● Yauyn 設定身分別API 刪除帳號頭貼API 刪除孩童頭貼API 取得隸屬目前帳號(家長)的孩童清單API 新增孩童檔案API 取得孩童資料詳細資料 API 取得孩童篩選分頁清單 API | ●觀察題組 出題邏輯API串接 - Bill ●測驗總覽 - Bill ●WebRTC - Kelvin ● Langley 開始測驗API 恢復測驗API 提交觀察題答案API ● Yauyn 新增局處 API 新增機構 API 修改局處 API 修改機構 API 取得所有局處 API 取得局處所有機構 API 取得局處機構選單API 停用局處API 停用機構API 啟用局處API 啟用機構API 停用帳號 API 啟用帳號 API 取得帳號列表分頁清單API | ●2.2.1顯示六面向檢測項目 - Kelvin ●2.2.2開始檢測（導向檢測流程頁- Kelvin ●2.2.3顯示上一次檢測日期 - Kelvin ●2.2.4下一次檢測日期 / 項目建議 - Kelvin ●2.3.1顯示最新檢測結果（年齡 / 得分 / 圖表）- Kelvin ●2.3.2雷達圖 - Kelvin ●2.3.3每項能力的等級（綠 / 黃 / 紅）- Kelvin ●2.3.4衛教建議內容（短版 & 更多按鈕）- Kelvin ●2.3.5歷史紀錄查詢（下拉切換檢測日期）- Kelvin ●觀察題組 出題邏輯API串接 - Bill （1/9 完成） ●1.1增加一個不用導覽可以直接進入首頁的按鈕 - Bill (1/9 完成) ●1.1.2帳號 / 密碼格式基本驗證 - Bill（1/9 完成） ●1.2.2連續登入錯誤訊息（1/7 已完成） ●1.2.3連續錯誤鎖定機制（1/7 已完成） ●3.1.1顯示測驗總覽進度條 + 百分比 - Bill（1/5 已完成） ●3.8 觀察題的題庫本來就有區分面向，上方% - Bill ●3.2 AI題組(粗大動作)：走路步態-正面&背面&側面 - Bill（1/16 完成） ● Langley 忘記密碼API 重設密碼API 登入失敗鎖定機制 密碼重複檢查機制 取得發展檢測頁籤的資料 API 取得最新檢測結果 API 取得某一筆檢測結果 API 取得各檢測面向的歷史趨勢 API K8S佈署SIT環境 ● Yauyn 帳號相關API 附加 局處、機構資訊 孩童相關API 附加 局處、機構資訊 | ●3.3 AI題組(粗大動作)：仰躺 - Bill ●3.4 AI題組(精細動作)：手握筆 - Bill ●3.5 AI題組(精細動作)：繪圖辨識 - Kelvin ●3.6 AI 題組(語音情緒)：指認圖卡 - Kelvin ● Langley 開始分段上傳 API 上傳單一分段 API 取得以上傳的分段API 完成分段上傳 API 中止分段上傳 API 提供AI模組 API 規劃文件 ● Yauyn 取得圖卡配對題目API 修改圖卡配對題目API 刪除圖卡配對題目API 取得圖卡配對圖檔API 新增圖卡配對題目API 取得圖卡配對分頁清單 API | 1.3.2點擊後導向「忘記密碼流程」 - Bill 1.3.5變更密碼成功導向登入頁 - Bill 3.8觀察題組：圖卡配對 API 串接 - Bill 6.1.1 版面自動調整 - Bill 6.1.2 多解析度顯示支援 - Bill 6.1.3 不同操作方式支援 - Bill 2.4.1顯示檢測日期列表（依日期群組新到舊排序）- Kelvin 2.4.2展開／收合單筆檢測紀錄 - Kelvin 2.4.3顯示該次檢測的所有測驗項目卡片 - Kelvin 2.4.4顯示每個測驗項目的狀態（完成作答／重新錄製／完成錄製）- Kelvin 2.4.5查看已上傳的測驗影片 - Kelvin 2.4.6重新錄影並可重新上傳影片 - Kelvin 2.4.7未完成觀察題狀態顯示並可導向填寫 - Kelvin 取得邀請碼分頁清單API 產生邀請碼API 取得邀請碼詳細資訊API 關於我們相關 API x N 前提 圖卡配對邏輯要先確認 提交圖卡配對答案API 確認邏輯調整相關API 提交觀察題答案API 取得發展檢測頁籤的資料 API 開始測驗API 恢復測驗API | 6.1.1 版面自動調整 - Bill 6.1.2 多解析度顯示支援 - Bill 6.1.3 不同操作方式支援 - Bill ●2.4.1顯示孩童基本資料 - Kelvin ●2.4.2顯示家長可自行填寫資料 - Kelvin ●2.4.3編輯孩童資料表單 - Kelvin AI 模組 API 串接測試 | ●裝置相容性測試 ●瀏覽器相容性測試 ●平台測試與驗證 ●DeBug ●3.7.1 支援 Chrome 瀏覽器 ●3.7.2 支援 Firefox、Edge 瀏覽器 ●3.7.3 支援 Safari 瀏覽器 ●3.7.4 支援 Apple iOS / iPadOS 16 以上版本（含 iPad、iPhone） ●3.7.5 支援 Android 12 以上版本平板裝置（如 Samsung、Google 等） | ●裝置相容性測試 ●瀏覽器相容性測試 ●平台測試與驗證 ●DeBug | 4/1~4/14 單元功能測試、 資安相關檢測報告、 相容性測試、負載壓力測試 4/24前-文件： API 串接與題組驗證報告書 雲端規劃書、 第一階段非AI測試報告書 | [5 empty] | 6/30 ●初版後台管理系統
Phase 4 | [23 empty] | 8/15 ●兩階段含AI模組之完整系統 ●第二階段(含AI)測試報告書(單元功能測試、資安相關檢測報告、負載壓力測試、相容性測試) |  |  |  | 9/30 ●第三階段測試報告書(單元功能測試、資安相關檢測報告(第三方)、負載壓力測試、相容性測試、API串接測試) ●初版系統使用操作手冊 ●初版系統管理維護手冊(含系統部署、雲端主機維護操作、備份還原作業) ●初版資料庫維運文件
Phase 5 | [31 empty] | 11/30 ●原始碼交付 ●code review ●使用者、管理者教育訓練各(含影片檔) ●最終版測試報告書 ●資通防護基準表 ●最終版系統使用操作手冊 ●最終版系統管理維護手冊(含系統部署、雲端主機維護操作、備份還原作業) ●最終版資料庫維運文件 ●第五階段驗收簡報(結案報告)

## API
類別 | Method | URL | 說明
分段上傳 | get | /api/multipartupload/part/list | 列出已上傳的分段
| post | /api/multipartupload/start | 開始分段上傳 (取得 UploadId)
| post | /api/multipartupload/part | 上傳單一分段
| post | /api/multipartupload/complete | 完成分段上傳
| post | /api/multipartupload/abort | 中止分段上傳
全域資料 | get | /api/global/dept/list | 取得局處及其所屬機構清單
| get | /api/global/role/list | 依登入者角色取得角色清單
局處資料 | get | /api/dept/{deptId} | 取得局處詳細資料
| put | /api/dept/{deptId} | 修改局處
| delete | /api/dept/{deptId} | 刪除局處
| get | /api/dept | 取得局處清單
| post | /api/dept | 新增局處
| patch | /api/dept/stop/{deptId} | 停用局處
| patch | /api/dept/active/{deptId} | 啟用局處
孩童測驗 | get | /api/child/{childId}/quizattempts/quiz-history | 取得孩童檢測紀錄
| get | /api/child/{childId}/quizattempts/retry-ai/{quizId}/{quizAttemptsAiId} | 取得指定要重測的AI題目
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/start | 開始測驗 API — 開始評測 按鈕專用, 回傳測驗 ID 與第一題題目 ID
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/resume/{quizId} | 恢復測驗 API — 恢復評測 按鈕專用, 回傳測驗 ID 與目前題目 ID
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/ai/submit | 提交AI題答案 API
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/ai/complete | AI題答案上傳完成 API — 回傳下一題或已完成
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/Observation/submit | 提交觀察題答案 API — 回傳下一題或已完成
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/PictureCardMatching/submit | 提交圖卡配對答案 API — 回傳下一題或已完成（規格未定）
| post | /api/child/{childId}/quizattempts/retry-ai/complete | 重測的AI題答案上傳完成
檢測結果 | get | /api/child/{childId}/detection/hist | 取得最新一筆檢測結果
| get | /api/child/{childId}/detection/hist | 取得某一筆檢測結果
| get | /api/child/{childId}/detection/hist | 取得各檢測面向的歷史趨勢
發展檢測 | get | /api/child/{childId}/growth/monitor | 取得發展檢測頁籤的資料
孩童資料 | get | /api/child/{childId}/avatar | 取得孩童大頭貼
| patch | /api/child/{childId}/avatar | 上傳孩童大頭貼
| delete | /api/child/{childId}/avatar | 刪除孩童大頭貼
| get | /api/child/{childId} | ​取得孩童詳細資料
| put | /api/child/{childId} | 修改孩童檔案​
| delete | /api/child/{childId} | 刪除孩童檔案​
| get | /api/child/mine | 取得隸屬於目前帳號(家長帳號)的孩童清單（不分頁）
| get | /api/child/paged | 取得孩童列表（分頁） | 2026/04/06 John
| get | /api/child/paged/export | 匯出孩童清單（依相同篩選器），回傳檔案（CSV）。（不一定需要暫不開發）
| post | /api/child | 新增孩童檔案（身分證字號 NationalId 不可重複）
圖卡配對 | get | /api/question/image-match/{questionId} | 取得圖卡配對題目內容
| put | /api/question/image-match/{questionId} | 修改圖卡配對題目內容
| delete | /api/question/image-match/{questionId} | 刪除圖卡配對題目內容
| get | /api/question/image-match/paged | 取得圖卡配對題目（分頁），支援篩選：發展面向、月齡等。
| get | /api/question/image-match/{questionId}/image/{fileName} | 取得圖卡配對題目圖檔
| post | /api/question/image-match | 新增圖卡配對題目內容
選單 | get | /api/question/ages | 取得施測月齡選單
| get | /api/question/directions | 取得面向清單
觀察題 | get | /api/question/observation/{questionId} | 取得觀察題內容
| put | /api/question/observation/{questionId} | 修改觀察題內容
| delete | /api/question/observation/{questionId} | 刪除觀察題內容
| get | /api/question/observation/paged | 取得觀察題（分頁），支援篩選：發展面向、月齡等
| get | /api/question/observation/{questionId}/image/{fileName} | 取得觀察題圖檔
| post | /api/question/observation | 新增觀察題內容
AI題 | get | /api/question/ai/paged | 取得AI題目列表
| get | /api/question/ai/{questionId} | 取得AI題內容
| put | /api/question/ai/{questionId} | 修改AI題內容
| get | /api/question/ai/attempts/{attemptId}/questions/{questionId}/images/{fileId} | 取得Ai題圖檔
帳號引導 | get | api/onboarding | 取得帳號的所有引導紀錄
| post | api/onboarding/next | 將帳號引導前進一個步驟
| post | api/onboarding/undo | 將帳號引導回退一個步驟
帳號資料 | get | /api/account | 取得目前登入帳號的資料
| get | /api/account/paged | 取得帳號列表分頁清單
| get | /api/account/{accountId} | 取得帳號詳細資料
| get | /api/account/{accountId}/avatar | 取得帳號大頭貼
| patch | /api/account/change-password | 修改目前登入帳號的密碼
| patch | /api/account/change-contact | 同時修改目前登入帳號的電子郵件與手機號碼
| patch | /api/account/stop/{accountId} | 停用帳號
| patch | /api/account/active/{accountId} | 啟用帳號
| patch | /api/account/set-relationship | 設定目前登入帳號的身分別
| patch | /api/account/change-upper-account | 設定帳號上層來源
| patch | /api/account/avatar | 上傳登入帳號的大頭貼
| delete | /api/account/avatar | 刪除登入帳號的大頭貼
帳號認證 / 忘記密碼 | post | /api/auth/forgot-password | 忘記密碼API​
| post | /api/auth/reset-password | ​重設密碼
帳號認證 / 註冊登入登出流程 | get | /api/tools/encrypt | 加密
| post | /api/auth/login | 帳號登入。
| post | /api/auth/register | 註冊新帳號。注意:需要驗證碼、邀請碼
| post | /api/auth/logout | 將目前帳號登出。
帳號認證 / 驗證碼 | post | /api/auth/code/token | 取得發送驗證碼用的token
| post | /api/auth/code/send | 發送驗證碼
| post | /api/auth/code/verify | 檢查驗證碼
帳號認證 / Menu及權限 | get | /api/auth/menu | 取得目前帳號所屬角色的 menu。
| get | /api/auth/permissions | 取得目前帳號所屬角色的模組權限清單。
開放資料(不需登入) | get | /api/public/city/list | 取得所有城市及其所屬行政區
儀錶板 | get | /api/dashboard | 取得儀錶板資料。（暫不實作，直接回傳假資料）
機構資料 | get | /api/org/{orgId} | 取得機構詳細資料
| put | /api/org/{orgId} | 修改機構
| delete | /api/org/{orgId} | 刪除機構
| get | /api/org/list/{deptId} | 取得隸屬於該局處Id的機構清單
| post | /api/org | 新增機構
| patch | /api/org/stop/{orgId} | 停用機構
| patch | /api/org/active/{orgId} | 啟用機構
邀請碼資料 | get | get/api/invitation/{invitationId} | 取得邀請碼詳細資料
| delete | delete/api/invitation/{invitationId} | 刪除邀請碼
| get | get/api/invitation/paged | 取得邀請清單（分頁）
| post | post/api/invitation | 產生邀請碼
關於我們資料 | get | get/api/about | 取得關於我們
| put | put/api/about | 更新關於我們
| get | get/api/about/image/{imageId} | 取得關於我們圖檔
AI分析結果 | post | /api/ai/callback/result | 取得AI分析結果的回調接口，供AI分析完成後呼叫，將分析結果傳回給ChildScale。

## 開發素材
1 | UI&使用者流程 | https://www.figma.com/design/orw8kuGxY1lyWyXa8Cv1C2/WETPAINT-redesign?node-id=1-2&p=f
2 | GitLab
3 | 評估表(13張) | https://health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=890BB287E6A590F0&sms=FEDD3204A66CD37D&s=341720F573D7CFC9
4 | WETPAINT平台連結(舊) | https://wetpaint.nhri.edu.tw/
| Demo | http://192.168.200.161:47080/
| Demo帳密 (舊的) | 前端測試帳號： 0933333333 0944444444 後端測試帳號： 0999999993 0999999994 密碼都是：password123
5 | 程式碼參考(舊) | https://drive.google.com/drive/folders/1gRgvW0qf0GOW0g2uQ9wOSrxFM6f6nuDN?usp=sharing
6 | ONE系統的測試帳號 | https://mmhone.sectools.tw
帳號：ruen89114625 密碼：X36p32dZzIh8
| 開發相關資料 | https://drive.google.com/drive/folders/1vOveSy9dQCglhxSqjoZh3M_fagrHY3xA?usp=sharing
測試帳號
| 手機(帳號) | mail | pwd | 角色
| 0999999993 | admin@example.com | password123 | 管理者
| 0911111111 | bureau@example.com | password123 | 局處
| 0922222222 | org@example.com | password123 | 機構
| 0933333333 | operator@example.com | password123 | 操作人員
| 0944444444 | parent@example.com | password123 | 家長
| UAT / SIT | https://sit-wetpaint.ddns.net/
| phone | mail | pwd | 角色 | 帳號編號 | 性別 | 名稱
| 0911112233 | parent01@example.com | Aa123456 | 家長 | ACC0000006 | Female | 李太太
| 0922223344 | parent02@example.com | Bb234567 | 家長 | ACC0000007 | Male | 王先生
| 0933334455 | parent03@example.com | Cc345678 | 家長 | ACC0000008 | Female | 張太太
| 0955556677 | parent04@example.com | Dd456789 | 家長 | ACC0000009 | Male | 陳先生

## 需求說明
前端網頁應用 | 後端 | 數據處理系統 | 串接AI模組
前端網頁應用是使用者與系統交互的主要界面，設計目標是提供直觀、友好且 高效的操作體驗。主要功能包括： 1. 使用者註冊與登入：使用者可以通過手機號碼或電子郵件註冊並登入 系統。 2. 評估測試：系統依據孩子的月齡或矯正月齡，自動生成相對應的評估 測試模組，包含 AI 模組及非 AI 題組。AI 模組須由使用者協助拍攝影 片或照片上傳；非 AI 題組則提供觀察型選擇題，讓使用者依據孩子實 際狀況進行做答。測試未完成者能紀錄續答。 3. 導引指示：為求拍攝影片的角度、遠近能有一致性，以利 AI 演算法開 發，將為每一個有影片拍攝需求的題目設計導引指示，提供使用者最 佳的拍攝方式。影片拍攝時提供輔助框、並於拍攝結束後提供回放影 片的功能確保影片符合拍攝要求。 4. 影片處理：系統須支援單檔影片 ≥100MB （以符合 1–3 分鐘高畫質影 片需求），並可透過分段上傳機制處理大檔案，確保同時多名使用者 上傳時仍能維持穩定，並提供流暢的播放體驗。例如，使用者可以上 傳他們孩子的行為示範影片，系統應該能夠快速處理並顯示這些影片。 同時，前端介面可以提供一個簡潔的影片播放器，以利使用者能夠輕 鬆查看範例影片。 5. 查看結果：提供測試結果和評估報告，使用者可以查看孩子的發展趨 勢和分析。 6. 使用者以網頁瀏覽器方式登入本系統，須有錄影與上傳錄影檔之功能， 於網頁中按下錄影功能鍵時，錄影檔須能支援至最高 1080p（1920× 1080）、30fps 解析度，並應以此解析度作為交付與驗收之基準。 7. 響應式設計：介面採用響應式設計（RWD），以確保不同裝置（如平 板電腦和智慧手機）都能流暢使用。 | 後端API server 負責處理前端網頁應用發送的各種請求，核心功能須包括： 1. 用戶管理：處理用戶註冊、登入、權限驗證和帳號管理等功能。 2. 帳號管理與權限控制：共分成五個角色層級，包含管理者、局處、機 構、操作人員、使用者。其中管理者須能訪問所有後台功能，包括用戶 管理、系統設置、數據分析、更新題庫，各級角色分別能見到不同的資 訊內容，依據不同角色可見之不同頁面與後台數據。 3. 數據處理：接收並處理來自前端的測試數據，包括影片、照片和音訊 等。 4. 與 AI 模組交互：將測試數據傳送至 AI 模組進行分析，並返回結果。 5. 數據庫操作：與數據庫交互，儲存和檢索用戶數據、測試結果和其他 相關數據。 6. 帳號的存取日誌：利用日誌來紀錄帳號的操作行為。 7. 題目權重機制：鑑於AI模組須要經過多次嚴謹測試驗證，並結合大量 數據作為支持，才能確保評測結果的準確性，系統在出題時將根據各AI 模組及非AI題組的性能指標分配相應的出題權重，以確保評測結果的可 信度。 8. 評分機制（Socring）：考量到AI模組在初期階段需要大量數據支援才能 提升評測結果的精確性，因此系統在計算不同題型得分時，將根據動態 加權指數調整AI模組題型和非AI題組的得分比重，以確保評測結果的準 確性與可靠性。 9. 邀請管理：本案為研究案，須先簽署受試者同意書，方能提供邀請連結， 以確保同意書取得。 | 數據處理系統負責管理和處理來自使用者的測試數據，主要須包括： 1. 數據接收與儲存：接收並儲存使用者上傳的影片、照片和音訊。 2. 數據預處理：對上傳的資料進行初步處理，以確保後續分析所需的資 料完整性與一致性，提升整體數據品質與處理效率。 3. 數據安全：確保所有資料在傳輸和儲存過程中的安全性，採用加密技 術以保護使用者之敏感資訊。 | AI 模組是系統的核心技術部分，負責分析和評估兒童的發展狀況。主要功能 須包括： 1. AI 模組串接：根據不同發展面向的 AI 模型（如粗大動作、精細動作、 語言理解、語言表達、認知與社會情緒等）設計與 AI 模組串接的 API 介面。 2. 數據分析：使用先進的 AI 算法對上傳的影片、照片和音訊進行分析， 生成詳細的評估結果。 3. 即時回饋：提供即時的數據分析和反饋，須控制並確保 AI 模組與系統 的交互時間，讓使用者能夠快速了解孩子的發展狀況。
數據庫系統 | 雲端環境需求 | 資料庫規格需求 | 軟體需求
儲存系統運行所需的各類數據，主要須包括： 1. 用戶數據：包括用戶註冊資訊、登入紀錄和歷史紀錄等。 2. 評測數據：儲存使用者上傳的評測影片、照片和音訊。 3. 評測結果：儲存 AI 模組生成的評估結果和分析報告匯出下載。 4. 配置數據：包括系統配置、參數設置和其他相關數據。 5. 選題紀錄：單一使用者選題內容及紀錄匯出下載；所有使用者答題統 計報表匯出下載。 | 1. 本案以構建一個雲端服務的主機規格將包括大規模媒體檔案儲存、以及 與SQL資料庫的整合等方面的考量。 2. 雲端主機設置地點：國衛院指定雲端虛擬主機。 3. 伺服器：雲端虛擬機 a. 作業系統：Linux b. CPU：16核心以上的 CPU，可視系統實際使用狀況進行調整。 c. 記憶體：64GB以上記憶體，可視系統實際使用狀況進行調整。 d. 開發語言：.NET core (C#) e. 支援資料庫類型：MYSQL、MSSQL 或 postgreSQL f. 儲存配置：永久性儲存卷（Persistent Volume）：選擇支持高IOPS 的儲存方案，以滿足大量媒體檔案讀寫需求，初始配置為1TB， 支援動態擴展。 4. 負載平衡器（Load Balancer）：用於多人使用系統時，自動分配流量， 以確保高可用性和平衡的負載分配。 5. 數據備份：定期對媒體檔案和資料庫進行備份到本院機房，每日進行數 據資料備份，每週進行影片備份。 | 1. 使用高效能的數據庫系統來存儲用戶資料、題目和答案數據。這些數據 庫應該具有高可靠性和可擴展性，以支持大量同時訪問和數據的增長。 2. 資料庫：須使用MYSQL、MSSQL或postgreSQL 3. CPU：16核心以上的CPU，可視系統實際使用狀況進行調整。 4. 記憶體：64GB以上記憶體，可視系統實際使用狀況進行調整。 5. 硬碟： a. 類型：為提高數據讀寫速度，須使用高IOPS的SSD硬碟，特別 是對於讀寫密集的應用。 b. 大小：起始配置為 500GB（含）以上SSD，以滿足初始數據儲 存和增長需求。 c. 擴充：根據數據增長速度，須規劃硬碟擴充策略，並考慮使用 雲端儲存服務以實現更靈活的擴展。 | 1. 前後端：Javascript/ HTML/ CSS/ .NET core、jquery 2. 用戶端執行環境：iPad/ Android Tablet/平板、手機 3. 適用瀏覽器：Chrome/ Firefox/ Edge /Safari 4. 系統須支援以下指定環境： a. Apple iOS / iPadOS：支援 iOS 16 以上版本（含 iPad 與 iPhone 裝置），由本院指定 1–2 款代表機型進行驗收。 b. Android ：支援 Android 12 以上版本，廠商須確保系統在市面上之 主流品牌平板（如 Samsung、Google、ASUS等）具相容性。正式 驗收僅抽測 1–2 款代表性機型。 c. 驗收時，僅須於本院指定機型中測試通過即可；但廠商須確保在其 他支援版本裝置上具備合理相容性，不得出現重大使用障礙。 d. 本案初期收案主要以 iPad 裝置為主，廠商須確保於 iPadOS 環 境下之穩定性與完整功能。
API設計整合 | 系統測試
a. 通過API 與 AI 分析系統進行整合。當家長提交了答案或影片後， 系統會透過安全的 API 傳送資料給 AI 系統，讓 AI 系統進 行分析後，將得到回傳的數值進行儲存，並給與前端相對應需 要呈現的描述內容。 b. 與 AI 系統的資料格式交換以 JSON 為主。 | 一、 系統驗收前，廠商應進行單元測試，編寫測試用例，確保每個功能單元都能 正確運行，並可進行前端自動化測試，模擬使用者操作以確保UIUX功能正常。 二、 整合測試：測試不同模塊之間的交互和整合，確保系統整體功能與AI模組交 互正常。 三、 相容性要求測試：應確保系統在不同裝置和不同瀏覽器上能夠穩定運行，以 及UIUX在所有目標裝置與瀏覽器的功能和顯示一致，並針對目標瀏覽器或裝 置上的問題進行調整。須可使用自動化工具，測試不同裝置的響應式設計。 四、 系統上線前，應進行負載及壓力測試，確定系統在高負載條件下的性能和穩 定性，確保正式上線後，可以正常運作。另根據測試結果，優化數據庫查詢、 改善資源管理策略，並考慮雲端升級。同時，針對檢測到性能瓶頸進行特定 的優化。 1. 系統須能支援至少100名使用者同時登入並且正常使用，系統在該情境 下仍須維持穩定運行，前端不得出現明顯延遲或錯誤。 2. 預估每分鐘最高1000個請求，並依據實際請求模式（讀取、寫入比例） 進行規劃。 3. 影片上傳：在本院雲端環境下（1Gbps 頻寬），單檔 100MB 影片應能 於 1 分鐘內完成上傳。 4. 在上線前進行負載測試，模擬高峰時段的請求，確保系統能夠在預定負 荷下穩定運行，在持續 30 分鐘高負載測試中，系統不中斷運行。 5. 監控系統響應時間、錯誤率和服務器資源使用情況（CPU、記憶體、網 絡頻寬） 五、 系統正式上線前，廠商應就該版次系統／程式：進行安全檢測（可採黑／白 箱任一種方式），並交付檢測及修復之資安測試報告。 六、 每年應定期進行滲透測試，評估系統對惡意攻擊的防禦能力，根據測試結果 識別和修補安全漏洞，並提出更新安全策略，提高系統對各種攻擊技巧的防 禦能力。 七、 在修復缺陷或進行程式碼更改後，進行回歸測試以確保新程式碼沒有引入新 的問題。

## 開發分支
分支名稱 | 說明 | 前端 Web | 後端 swagger / 開發項目清單 | RD
main | 正式穩定分支，僅用於發布與上線
staging | 上線前測試環境，預備上線驗證分支(sit) | https://sit-wetpaint.ddns.net/ | https://sit-wetpaint.ddns.net/cskapi/swagger/index.html
develop | 開發測試環境 | 內部 url http://192.168.200.161:47080/ 外部 url http://61.220.55.161:47080/ | http://192.168.200.161:47080/cskapi/swagger/index.html
staging 已上線 請改用 staging 建立分支 feature/xxx | 功能開發分支
feature/about | 關於相關調整 |  | 關於我相關 API | Yayun
feature/question | 問題相關功能開發 |  | 取得圖卡配對題目API 修改圖卡配對題目API 取得圖卡配對圖檔API 新增圖卡配對題目API 取得圖卡配對分頁清單 API | Yayun
feature/Invitation | 邀請碼相關開發 |  | 取得邀請碼分頁清單API 產生邀請碼API 取得邀請碼詳細資訊API
feature/unit-test | 單元測試
已更新至 develop | 功能開發分支
feature/login | 登入相關API |  | 修改密碼重複檢查機制 改為不可最新3次異動相同 重設密碼API 套用檢查機制 | Langley
feature/validation | 驗證相關調整 |  | 修改密碼、重設密碼API 套用驗證密碼強度 最少 8 碼，至少包含 大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號 | Langley
feature/multipart-upload | 分段上傳相關開發 |  | DB 規劃 開始分段上傳 API 上傳單一分段 API 取得以上傳的分段API 完成分段上傳 API 中止分段上傳 API | Langley
feature/forgot-password | 忘記密碼相關調整 |  | 修正 mail 發送內容參數置換 修正 密碼格式驗證 修正 密碼重複設定值 | Langley
feature/docs | 開發文件整理分支 |  |  | Langley
已更新至 staging | 功能開發分支
feature/account | 帳號功能相關開發 |  | 修改密碼API 修改email 手機號碼 API 設定角色API | Yayun
feature/account-avatar | 帳號頭貼相關調整 |  | 取得帳號頭貼API 路由調整 帳號登入API 增加回傳頭貼URL 註冊新帳號API 增加回傳頭貼URL 取得目前登入帳號資料API 增加回傳頭貼URL | Yayun
feature/child | 孩童相關功能開發 |  | - 取得隸屬目前帳號(家長)的孩童清單API (前台用) 隸屬該帳號的孩童 不分頁 - 新增孩童檔案API (前台用) 身份證字號不可重複 成功後再呼叫上傳孩童頭像API - 取得孩童資料詳細資料 API (前後台共用) - 取得孩童篩選分頁清單(後台用) (先以管理者都可以看到開發) | Yayun
feature/avatar | 串台智雲COS 及頭貼相關API |  | ChildScale.FileStorage 專案 上傳帳號頭貼API 取得帳號頭貼API 上傳孩童頭貼API 取得孩童頭貼API | Langley
feature/mongo | 串接 mongo底層架構 |  | 串接 mongo底層架構 | Langley
feature/mock-api | API 規格及假資料 |  | 取得發展檢測頁籤的資料 API 取得最新或某一筆檢測結果 API 取得各檢測面向的歷史趨勢 API | Langley
feature/dashboard | 儀錶板 |  | mock API | Langley
feature/question | 問題相關功能開發 |  | 取得施測月齡選單API 取得面向選單API 取得觀察題目API 修改觀察題目API 取得觀察題圖檔API 新增觀察題API 取得觀察提分頁清單 API | Langley
feature/minIo | 台智雲COS模擬容器建置 |  |  | Langley
feature/mock-sms | 簡訊發送模擬轉發至固定信箱 |  |  | Langley
feature/account | 帳號功能相關開發 |  | 帳號停用API | Yayun
feature/dept-org | 局處機構功能開發 |  | 新增局處 API 新增機構 API 修改局處 API 修改機構 API 取得所有局處 API 取得局處所有機構 API 取得局處機構選單API | Yayun
feature/dept-org-rel | 局處、機構關聯調整 |  | 增加局處、邀請數量及上限欄位 邀請碼資料表重構 關聯資料表及結構調整 註冊API 套用調整 新增孩童API 套用調整 前台家長取得孩童API 清單排序 依照建立日期新到舊 | Langley
feature/auth-code | 驗證碼相關功能開發 |  | 取得發送驗證碼用的token API 發送驗證碼 API 增加檢查 token 機制 | Langley
feature/avatar | 頭貼相關功能 |  | 刪除帳號頭貼API 刪除孩童頭貼API | Yayun
feature/account-relationship | 帳號身分別設定API |  | 帳號身分別設定API | Yayun
feature/dept-org | 局處機構相關調整 |  | 增加邀請上限數量 新增 修改局處 API 新增 修改機構 API (數量不可超過局處) 取得所有局處 API 取得局處所有機構 API 啟用局處API 啟用機構API | Yayun
feature/account-relationship | 帳號身分別設定API |  | 帳號身分別設定API | Yayun
feature/gen-auto-code | 自動編號相關功能開發 |  | 帳號編號 孩童案件編號 | Langley
feature/about | 關於相關調整 |  | mongo db schema md 文件及 Entity | Langley
feature/child | 孩童相關調整 |  | 孩童相關API 確認都有回傳 案件編號欄位 孩童 Get相關API 其他孩童相關API (若有回傳孩童資料的話) 孩童相關API 增加回傳 局處、機構編號及名稱 孩童 Get相關API 其他孩童相關API (若有回傳孩童資料的話) 修改孩童API 增加 傳入案件編號 不可修改但要驗證 案件編號正確性 取得孩童分頁清單API 管理者 : 全部+篩選條件 局處 : 局處=登入者局處+篩選條件 機構 : 機構=登入者機構+篩選條件 操作者 : 上層邀請帳號=登入帳號+篩選條件 家長 : 沒有權限 | Yayun
feature/account | 帳號相關調整 |  | 取得帳號列表分頁清單API 取得帳號詳細資料API 啟用帳號API 登入帳號API - 增加檢查隸屬局處機構是否停用 | Yayun
feature/question | 問題相關功能開發 |  | 圖卡配對題目底層 Entity 及 QuestionRepo | Langley
feature/http-method | 調整 API http method |  | Post 改 Patch 如下 修改登入帳號密碼API 修改登入帳號mail 及手機號碼 API 設定登入帳號身分別 API 停用帳號 API Put 改 Patch 如下 停用局處API 啟用局處 API 停用機構API 啟用機構 API | Langley
feature/role-menu | 調整角色menu |  | 管理者 系統設定 調整父子選單, 子選單如下 局處機構管理 帳號列表 局處、機構、操作者 移除 系統設定 | Langley
feature/quiz-attempts | 評估測驗相關API 調整 |  | 取得最新一筆測驗結果API 取得某一筆測驗結果API 取得六大檢測面相的歷史趨勢API 取得發展檢測頁籤資料 API 2 歲前使用矯正年齡計算預計測驗日 可以測驗的時間點為預訂測驗日7天前到21天後 開始測驗API 恢復測驗API 提交觀察提答案API | Langley
feature/staging | UAT環境部屬 |  | 配合新建立 childscale-cicd 專案 | Langley
feature/login | 登入相關API |  | 登入失敗鎖定機制 連續登入失敗5次 鎖定15分鐘 忘記密碼API 重設密碼API 修改密碼重複檢查機制 不可最新5次異動相同 | Langley
feature/validation | 驗證相關調整 |  | 驗證密碼強度 最少 8 碼，至少包含 大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號 孩童身份證字號 大寫英文+9個數字 | Langley
hotfix/xxx | 緊急修正分支
docs/xxx | 文件專用分支

## 邀請碼相關調整
登入流程 |  | 若帳號隸屬的局處、機構已停用則不可登入
系統設定 | 局處機構管理 | 暫定入口 : 系統設定 / 局處機構管理 管理者限定功能 後端已有相關API 目前只缺啟用API 注意：登入者隸屬局處與機構不可操作啟用、停用, 避免腦殘的操作 查詢局處、機構 修改、啟用、停用局處、機構 注意 : 開放停用但不開放刪除功能
帳號列表 | 顯示清單 | 暫定入口 : 系統設定 / 帳號列表 管理者限定功能 排序由新到舊 顯示欄位 (順序待定) 帳號編號 帳號名稱 局處 局處代碼 +名稱 機構 機構代碼 +名稱 角色 : `管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長` 邀請者帳號 : 邀請者帳號名稱 狀態: 啟用、停用 顯示按鈕ICON 按鈕位置1 - **檢視** 顯示 按鈕位置2 - 不顯示 : 登入者帳號不顯示按鈕, 避免腦殘的操作 - **停用** 狀態 啟用才顯示 - **啟用** 狀態 停用才顯示 清單項目條件 依據篩選條件設計 注意 : 開放停用但不開放刪除功能
| 顯示詳細畫面 | 帳號編號: 帳號編號 帳號名稱: 帳號名稱 隸屬局處: 局處代碼 +名稱 隸屬機構: 機構代碼 +名稱 帳號角色: `管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長` 狀態 : 啟用、停用 邀請者編號 : 等同建立者帳號 邀請者名稱 : 等同建立者名稱 邀請者角色 : 等同建立者角色`管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長`
邀請碼管理 | 顯示清單 | 排序由新到舊 顯示欄位 (順序待定) 帳號編號 空白表示 邀請中 帳號名稱空白表示 邀請中 局處 局處代碼 +名稱 機構 機構代碼 +名稱 角色 : `管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長` 狀態: 已使用、過期、邀請中 顯示按鈕ICON 按鈕位置1 - **檢視** 顯示 按鈕位置2 - **複製連結** 複製邀請碼註冊URL，狀態`邀請中`才顯示 按鈕位置3 - **刪除** 狀態 過期 、邀請中 才顯示 清單項目條件 邀請碼的建立者為登入帳號
| 顯示明細畫面 | 帳號編號: 帳號編號 帳號名稱: 帳號名稱 隸屬局處: 局處代碼 +名稱 隸屬機構: 機構代碼 +名稱 帳號角色: `管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長` 狀態 : 已使用、過期、邀請中 邀請者編號 : 等同建立者帳號 邀請者名稱 : 等同建立者名稱 邀請者角色 : 等同建立者角色`管理者`、`局處`、`機構`、`操作員`、`家長` 邀請碼 : 顯示邀請碼 複製連結 : 複製邀請碼註冊URL，狀態`邀請中`才可複製 到期日 : 邀請碼到期日 可邀請上限 : 管理者限定
產生邀請碼 | 編輯畫面 | 若有邀請中的邀請碼則不可使用 角色: 下拉選單，選單內容依據登入者角色 管理者 : 所有角色皆可選 局處 : 局處、機構、操作者、家長角色 機構 : 機構、操作者、家長角色 操作者 : 家長角色 局處: 下拉選單，選單內容依據登入者角色 管理者 : 所有局處皆可選 局處 : 固定登入者局處不可選取 機構 : 固定登入者局處不可選取 操作者 : 固定登入者局處不可選取 機構: 下拉選單，選單內容依據局處選項及登入者角色 管理者 : 所有機構皆可選 局處 : 登入者局處的所有機構 機構 : 固定登入者機構不可選取 操作者 : 固定登入者機構不可選取 幾天後過期 : 數值輸入 可邀請上限 : 數值輸入 (管理者限定)
孩童列表 | 清單顯示欄位 | 孩童姓名: 孩童姓名 案件編號: 孩童編號 (原身分證字號位置) 性別: 孩童性別 年齡: 年齡 局處 : 顯示局處名稱 (原地區位置) 機構 : 顯示機構名稱 上次測驗日期: 孩童上次/最新測驗日期 結果: 孩童上次/最新結果
| 孩童詳細資料 | 增加 局處 : 顯示局處編號 +名稱 機構 : 顯示機構編號 +名稱

## 角色Menu
dev 更新歷程 | 2025-11-19 12:27 2025-11-20 11:20 2025-11-28 17:00 2025-12-29 13:00 2026-01-06 09:00
| 2026-01-07 09:00 |  |  |  |  | 動作 | 管理者 | 局處 | 機構 | 操作人員 | 家長
角色 | 父層代碼 | menu 代碼 | menu 名稱 | 前端 path | icon css | 登入後導向(先進) | 後台 | 前台 | 前台 | 前台 | 只有前台
家長 | [5 empty] | 頭像選單>>增加 | 前往前台 | 後台管理 | 後台管理 | 後台管理
parent |  | parent_root | 使用者主選單
parent | parent_root | parent_default | 預設選單 | parent_fe
parent | parent_root | parent_fe | 前台清單
parent | parent_fe | parent_fe_home | 首頁 | /
parent | parent_fe | parent_fe_faqs | FAQs | /faqs
parent | parent_fe | parent_fe_about | 關於我們 | /about
parent | parent_fe | parent_fe_notify |  | /notify | i-heroicons-bell
parent | parent_fe | parent_fe_profile |  | /profile | profile
parent | parent_fe_profile | parent_fe_profile_info | 個人資料 | /profile/info | i-heroicons-user
parent | parent_fe_profile | parent_fe_logout | 登出 | /logout | i-heroicons-arrow-right-on-rectangle
管理者
admin |  | admin_root | 管理者主選單
admin | admin_root | admin_default | 預設選單 | admin_bk
admin | admin_root | admin_fe | 前台清單
admin | admin_fe | admin_fe_home | 首頁 | /
admin | admin_fe | admin_fe_faqs | FAQs | /faqs
admin | admin_fe | admin_fe_about | 關於我們 | /about
admin | admin_fe | admin_fe_notify |  | /notify | i-heroicons-bell
admin | admin_fe | admin_fe_profile |  | /profile | profile
admin | admin_fe_profile | admin_fe_profile_info | 個人資料 | /profile/info | i-heroicons-user
admin | admin_fe_profile | admin_fe_to_bk | 後台管理 | /admin/dashboard | i-heroicons-arrow-top-right-on-square
admin | admin_fe_profile | admin_fe_logout | 登出 | /logout | i-heroicons-arrow-right-on-rectangle
admin | admin_root | admin_bk | 後台清單
admin | admin_bk | admin_bk_dashboard | 儀錶板 | /admin/dashboard
admin | admin_bk | admin_bk_childlist | 孩童列表 | /admin/child-list
admin | admin_bk | admin_bk_question | 題目管理 | /admin/question
admin | admin_bk | admin_bk_invite | 邀請管理 | /admin/invite
admin | admin_bk | admin_bk_about | 關於我們 | /admin/about
admin | admin_bk | admin_bk_notify |  | /notify | i-heroicons-bell
admin | admin_bk | admin_bk_profile |  | /admin/profile | profile
admin | admin_bk_profile | admin_bk_profile_info | 個人資料 | /admin/profile/info | i-heroicons-user
admin | admin_bk_profile | admin_bk_to_fe | 前往前台 | / | i-heroicons-arrow-top-right-on-square
admin | admin_bk_profile | admin_bk_profile_system | 系統設定 |  | i-heroicons-cog-6-tooth
admin | admin_bk_profile_system | admin_bk_system_dept_org | 局處機構管理 | /admin/dept-org
admin | admin_bk_profile_system | admin_bk_system_account | 帳號列表 | /admin/account
admin | admin_bk_profile | admin_bk_logout | 登出 | /admin/logout | i-heroicons-arrow-right-on-rectangle
局處、機構、操作人員相同(以局處為例) |  |  |  |  | 黃底部分局處 dev 已先更新
dept |  | dept_root | 局處主選單
dept | dept_root | dept_default | 預設選單 | dept_fe
dept | dept_root | dept_fe | 前台清單
dept | dept_fe | dept_fe_home | 首頁 | /
dept | dept_fe | dept_fe_faqs | FAQs | /faqs
dept | dept_fe | dept_fe_about | 關於我們 | /about
dept | dept_fe | dept_fe_notify |  | /notify | i-heroicons-bell
dept | dept_fe | dept_fe_profile |  | /profile | profile
dept | dept_fe_profile | dept_fe_profile_info | 個人資料 | /profile/info | i-heroicons-user
dept | dept_fe_profile | dept_fe_to_bk | 後台管理 | /admin/dashboard | i-heroicons-arrow-top-right-on-square
dept | dept_fe_profile | dept_logout | 登出 | /logout | i-heroicons-arrow-right-on-rectangle
dept | dept_root | dept_bk | 後台清單
dept | dept_bk | dept_bk_dashboard | 儀錶板 | /admin/dashboard
dept | dept_bk | dept_bk_childlist | 孩童列表 | /admin/child-list
dept | dept_bk | dept_bk_invite | 邀請管理 | /admin/invite
dept | dept_bk | dept_bk_about | 關於我們 | /admin/about
dept | dept_bk | dept_bk_notify |  | /notify | i-heroicons-bell
dept | dept_bk | dept_bk_profile |  | /admin/profile | profile
dept | dept_bk_profile | dept_bk_profile_info | 個人資料 | /admin/profile/info | i-heroicons-user
dept | dept_bk_profile | dept_bk_to_fe | 前往前台 | / | i-heroicons-arrow-top-right-on-square
dept | dept_bk_profile | dept_bk_logout | 登出 | /admin/logout | i-heroicons-arrow-right-on-rectangle

## 帳號機制_防護基準檢核
身份驗證管理 | 4.2.3具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用自建之失敗驗證機制。
4.2.4使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限制。 （對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。）
4.2.5密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。 （對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。）
4.2.6身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。
4.2.7密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效性符記。

## 測試帳號
DEV | [6 empty] | 前端URL
phone | mail | pwd | 角色 | 帳號編號 | 性別 | 名稱 | http://192.168.200.161:47080/
0999999993 | admin@example.com | password123 | 管理者 | ACC0000001 | Male | 管理者 | http://61.220.55.161:47080/
0911111111 | bureau@example.com | password123 | 局處 | ACC0000002 | Female | 局處
0922222222 | org@example.com | password123 | 機構 | ACC0000003 | Female | 機構
0933333333 | operator@example.com | password123 | 操作人員 | ACC0000004 | Male | 操作人員 |  | dis90503dis@gmail.com
0944444444 | parent@example.com | password123 | 家長 | ACC0000005 | Female | 家長
UAT / SIT | [6 empty] | 前端URL
phone | mail | pwd | 角色 | 帳號編號 | 性別 | 名稱 | https://sit-wetpaint.ddns.net/
0911112233 | parent01@example.com | Aa123456 | 家長 | ACC0000006 | Female | 李太太
0922223344 | parent02@example.com | Bb234567 | 家長 | ACC0000007 | Male | 王先生
0933334455 | parent03@example.com | Cc345678 | 家長 | ACC0000008 | Female | 張太太
0955556677 | parent04@example.com | Dd456789 | 家長 | ACC0000009 | Male | 陳先生

## 建立孩童&關於我們_暫時欄位規格
[ { "name": "child_name", "label": "孩童姓名", "control_type": "text", "placeholder": "請填寫孩童姓名", "required": true, "validation": { "max_length": 50 } }, { "name": "home_city", "label": "孩童戶籍地", "control_type": "select", "placeholder": "縣/市", "required": true }, { "name": "home_dist", "label": "", "control_type": "select", "placeholder": "鄉/鎮/市/區", "required": true }, { "name": "home_dist", "label": "", "control_type": "select", "placeholder": "鄉/鎮/市/區", "required": true }, { "name": "child_id", "label": "孩童身分證字號 (首字需大寫)", "control_type": "text", "placeholder": "F12345678", "required": true, "validation": { "regex": "^[A-Z][12][0-9]{8}$", "error_message": "身分證字號格式不正確" } }, { "name": "live_city", "label": "孩童居住地", "control_type": "select", "placeholder": "縣/市", "required": true }, { "name": "live_dist", "label": "", "control_type": "select", "placeholder": "鄉/鎮/市/區", "required": true }, { "name": "child_birthday", "label": "孩童出生日期", "control_type": "date", "placeholder": "請填寫孩童出生日期", "required": true }, { "name": "child_gender", "label": "孩童性別", "control_type": "radio", "required": true, "options": [ { "code": "male", "name": "男", "is_hidden": false }, { "code": "female", "name": "女", "is_hidden": false } ] }, { "name": "indigenous_status", "label": "是否為原住民?", "control_type": "radio", "required": true, "options": [ { "code": "is001", "name": "否", "is_hidden": false }, { "code": "is002", "name": "是，原住民族別", "is_hidden": false, "sub_item": { "name": "indigenous_tribe", "label": "", "control_type": "text", "placeholder": "請填寫原住民族別", "required": true } } ] }, { "name": "term_status", "label": "出生週數是否超過37(含)週?", "control_type": "radio", "required": true, "options": [ { "code": "ts001", "name": "否" }, { "code": "ts002", "name": "是，預產期" } ] }, { "name": "birth_weight", "label": "孩童出生體重", "control_type": "radio", "required": true, "options": [ { "code": "bw001", "name": "<2500g" }, { "code": "bw002", "name": "≥2500g" } ] } ] | 本站介紹： { header: { title: '本站介紹', description: '現有發展遲緩兒的發現，主要需靠專業醫療人員進行一連串的多面向評估與鑑定，臺灣雖已建立發展監測與篩檢作法，但不同場域間落實與宣導仍有進步空間，其主要原因包含城鄉特質及需求不同，偏鄉地區須建構更多早療資源和支持。透過跨專業及跨單位合作，發展具人工智能之兒童發展遲緩快速辨識系統，利用大數據及人工智慧辨識可預防的風險因素及早期表徵，進行早期篩檢、評估，與診治方法之建議，以提供完整的多面向功能評估，提升兒童重大疾病早期介入、早期治療的成效，共同提升兒童健康促進及相關產業發展。', }, highlights: { title: '黃金成長期，不錯過每一個早期徵兆', items: [ '及早發現、及早治療，一起把握孩子的黃金發展期', '線上系統，輕鬆使用，提供遠距醫療評估偏鄉就醫不便兒童', 'AI智慧分析，全面偵測孩子的發展狀況', '與家長合作，早期發現遲緩，提供專業的初步評估', ], imageUrl: siteIntroImage, }, partners: { title: '合作單位', description: '本網站為政府科技發展年度綱要計畫補助款支持，衛生福利部指導，由國家衛生研究院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕醫院、國立臺北科技大學共同執行。', logos: [ { id: 1, imageUrl: partnerLogo1, name: '國家衛生研究院', url: '' }, { id: 2, imageUrl: partnerLogo2, name: '馬偕醫院', url: '' }, { id: 3, imageUrl: partnerLogo3, name: '國立臺北科技大學', url: '' }, ], }, } | 認識團隊 { departments: [ { id: 1, tabLabel: '國衛院-群健所', name: '國家衛生研究院群體健康科學研究所', description: '計畫資源協調與統整、驗證WETPAINT平台信效度', coreMembers: [ { id: 1, name: '邱弘毅', title: '所長', organization: '國家衛生研究院', department: '群體健康科學研究所', avatarUrl: avatar邱弘毅, }, { id: 2, name: '蕭宇涵', title: '博士後研究員', organization: '國家衛生研究院', department: '群體健康科學研究所', avatarUrl: avatar蕭宇涵, }, { id: 3, name: '陳郁安', title: '科技管理師', organization: '國家衛生研究院', department: '群體健康科學研究所', avatarUrl: avatar陳郁安, }, ], teamMembers: [ { id: 1, name: '游精雅', title: '研究助理', responsibility: '台智雲雲端/資訊安全顧問' }, { id: 2, name: '陳亮瑜', title: '研究助理', responsibility: '台智雲雲端/資訊安全顧問' }, { id: 3, name: '陳育葳', title: '研究助理(主)', responsibility: '專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜', }, { id: 4, name: '施郁玟', title: '研究助理', responsibility: '專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜', }, { id: 5, name: '何思潔', title: '研究助理', responsibility: '專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜', }, { id: 6, name: '黃俊輝', title: '研究助理', responsibility: '專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜', }, ], }, { id: 2, tabLabel: '國衛院-醫療所', name: '國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所', description: 'AI 語音模組(包含語言詞彙辨識、語句描述辨識)、情緒模組(包含情緒辨識、專注力辨識)開發', coreMembers: [ { id: 1, name: '吳嘉文', title: '所長', organization: '國家衛生研究院', department: '生醫工程與奈米醫學研究所', avatarUrl: avatar吳嘉文, }, { id: 2, name: '廖倫德', title: '副所長', organization: '國家衛生研究院', department: '生醫工程與奈米醫學研究所', avatarUrl: avatar廖倫德, }, { id: 3, name: '陳聖夫', title: '協同研究員', organization: '國家衛生研究院', department: '生醫工程與奈米醫學研究所', avatarUrl: avatar陳聖夫, }, ], teamMembers: [ { id: 1, name: '吳俊翰', title: '科技管理師', responsibility: '計畫管理' }, { id: 2, name: '范藝齡', title: '研究生(博士班)', responsibility: '情緒、專注力訓練及分析', }, { id: 3, name: '林顯圍', title: '研究生(博士班)', responsibility: '語音模組訓練及分析' }, { id: 4, name: '蔡怡儂', title: '研究助理', responsibility: '聯繫窗口' }, { id: 5, name: '陳美善', title: '研究助理', responsibility: '聯絡窗口' }, { id: 6, name: '曾文伶', title: '研究助理', responsibility: '協助收案相關事宜' }, ], }, { id: 3, tabLabel: '馬偕兒童早療中心', name: '馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心', description: 'AI Training專業指導、成效評估、收案', coreMembers: [ { id: 1, name: '陳慧如', title: '主任醫師', organization: '馬偕紀念醫院', department: '早期療育評估中心', avatarUrl: avatar陳慧如, }, { id: 2, name: '柯信如', title: '主治醫師', organization: '新竹市立馬偕兒童醫院', department: '新生兒科&兒童神經內科', avatarUrl: avatar柯信如, }, { id: 3, name: '林佳柔', title: '主治醫師', organization: '馬偕兒童醫院', department: '兒童神經科', avatarUrl: '', }, ], teamMembers: [ { id: 1, name: '馬光雅', title: '研究助理', responsibility: '協助收案相關事宜' }, { id: 2, name: '張庭瑤', title: '研究助理', responsibility: '協助收案相關事宜' }, { id: 3, name: '曾彥寧', title: '研究助理', responsibility: '協助收案相關事宜' }, ], }, { id: 4, tabLabel: '北科大-資工所', name: '國立臺北科技大學資訊工程系(所)', description: 'AI粗大動作辨識模組(包含大肢體動作、走路步態)、精細動作辨識模組(包含手握筆姿勢、手繪圖)開發', coreMembers: [ { id: 1, name: '白敦文', title: '教授', organization: '國立臺北科技大學', department: '資訊工程系（所）', avatarUrl: avatar白敦文, }, ], teamMembers: [ { id: 1, name: '陳勝仙', title: '研究助理(博士班)', responsibility: '協助計劃執行與行政管理工作', }, { id: 2, name: '黃乃軒', title: '研究助理(碩士級)', responsibility: '手繪圖型辨識追蹤AI模型開發', }, { id: 3, name: '何柏憲', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: '手繪圖型辨識追蹤AI模型開發', }, { id: 4, name: '蔡嘉毅', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: '走路步態自動辨識AI分析模型開發', }, { id: 5, name: '黃品容', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: '走路步態自動辨識AI分析模型開發', }, { id: 6, name: '古雲柳', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: '走路步態自動辨識AI分析模型開發', }, { id: 7, name: '楊尹彤', title: '研究助理(碩士級)', responsibility: '大肢體動作自動辨識AI分析模型開發', }, { id: 8, name: '游宗霖', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: '大肢體動作自動辨識AI分析模型開發', }, ], }, { id: 5, tabLabel: '北科大-互動所', name: '國立臺北科技大學互動設計系(所)', description: 'WETPAINT平台使用者經驗設計、介面設計、互動設計', coreMembers: [ { id: 1, name: '王聖銘', title: '副教授', organization: '國立臺北科技大學', department: '互動設計研究所', avatarUrl: avatar王聖銘, }, ], teamMembers: [ { id: 1, name: '江沁樺', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: 'WETPAINT平台使用者經驗分析與介面設計', }, { id: 2, name: 'Jastine Joy', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: 'WETPAINT平台使用者經驗分析與介面設計', }, { id: 3, name: '張景翔', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: 'WETPAINT平台前端程式開發', }, { id: 4, name: '王禾琳', title: '研究助理(碩士班)', responsibility: 'WETPAINT平台前端程式開發', }, ], }, ], contact: { email: 'wetpaintnhri@gmail.com', }, } | { "aboutSite": { "header": { "title": "本站介紹", "description": "系統管理者，現有發展遲緩兒的發現，主要需靠專業醫療人員進行一連串的多面向評估與鑑定，臺灣雖已建立發展監測與篩檢作法，但不同場域間落實與宣導仍有進步空間，其主要原因包含城鄉特質及需求不同，偏鄉地區須建構更多早療資源和支持。透過跨專業及跨單位合作，發展具人工智能之兒童發展遲緩快速辨識系統，利用大數據及人工智慧辨識可預防的風險因素及早期表徵，進行早期篩檢、評估，與診治方法之建議，以提供完整的多面向功能評估，提升兒童重大疾病早期介入、早期治療的成效，共同提升兒童健康促進及相關產業發展。" }, "highlights": { "title": "黃金成長期，不錯過每一個早期徵兆", "items": [ "及早發現、及早治療，一起把握孩子的黃金發展期", "線上系統，輕鬆使用，提供遠距醫療評估偏鄉就醫不便兒童", "AI智慧分析，全面偵測孩子的發展狀況", "與家長合作，早期發現遲緩，提供專業的初步評估" ], "imageId": null, "imageUrl": null }, "partners": { "title": "合作單位", "description": "本網站為政府科技發展年度綱要計畫補助款支持，衛生福利部指導，由國家衛生研究院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕醫院、國立臺北科技大學共同執行。", "logos": [ { "id": 1, "imageId": null, "imageTempId": "為新上傳圖片時才需要，前端提供可識別用的TempId", "imageUrl": null, "name": "國家衛生研究院", "url": "", "sortOrder": 1 }, { "id": 2, "imageId": null, "imageUrl": null, "name": "馬偕醫院", "url": "", "sortOrder": 2 }, { "id": 3, "imageId": null, "imageUrl": null, "name": "國立臺北科技大學", "url": "", "sortOrder": 3 } ] }, "contact": { "email": "wetpaintnhri@gmail.com" } }, "aboutTeam": { "departments": [ { "id": 1, "tabLabel": "國衛院-群健所", "name": "國家衛生研究院群體健康科學研究所", "description": "計畫資源協調與統整、驗證WETPAINT平台信效度", "sortOrder": 1, "coreMembers": [ { "id": 1, "deptId": 1, "name": "邱弘毅", "title": "所長", "organization": "國家衛生研究院", "department": "群體健康科學研究所", "imageId": null, "imageTempId": "為新上傳圖片時才需要，前端提供可識別用的TempId", "imageUrl": null, "sortOrder": 1 }, { "id": 2, "deptId": 1, "name": "蕭宇涵", "title": "士後研究員", "organization": "國家衛生研究院", "department": "群體健康科學研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 2 }, { "id": 3, "deptId": 1, "name": "陳郁安", "title": "科技管理師", "organization": "國家衛生研究院", "department": "群體健康科學研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 3 } ], "teamMembers": [ { "id": 4, "deptId": 1, "name": "游精雅", "title": "研究助理", "responsibility": "台智雲雲端/資訊安全顧問", "sortOrder": 1 }, { "id": 5, "deptId": 1, "name": "陳亮瑜", "title": "研究助理", "responsibility": "台智雲雲端/資訊安全顧問", "sortOrder": 2 }, { "id": 6, "deptId": 1, "name": "陳育葳", "title": "研究助理(主)", "responsibility": "專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜", "sortOrder": 3 }, { "id": 7, "deptId": 1, "name": "施郁玟", "title": "研究助理", "responsibility": "專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜", "sortOrder": 4 }, { "id": 8, "deptId": 1, "name": "何思潔", "title": "研究助理", "responsibility": "專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜", "sortOrder": 5 }, { "id": 9, "deptId": 1, "name": "黃俊輝", "title": "研究助理", "responsibility": "專案管理、資源統籌、計畫推動、IRB相關事務、OTP簡訊窗口、Email信箱管理、平台商標申請等相關事宜", "sortOrder": 6 } ] }, { "id": 2, "tabLabel": "國衛院-醫療所", "name": "國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所", "description": "AI 語音模組(包含語言詞彙辨識、語句描述辨識)、情緒模組(包含情緒辨識、專注力辨識)開發", "sortOrder": 2, "coreMembers": [ { "id": 10, "deptId": 2, "name": "吳嘉文", "title": "所長", "organization": "國家衛生研究院", "department": "生醫工程與奈米醫學研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 1 }, { "id": 11, "deptId": 2, "name": "廖倫德", "title": "副所長", "organization": "國家衛生研究院", "department": "生醫工程與奈米醫學研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 2 }, { "id": 12, "deptId": 2, "name": "陳聖夫", "title": "協同研究員", "organization": "國家衛生研究院", "department": "生醫工程與奈米醫學研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 3 } ], "teamMembers": [ { "id": 13, "deptId": 2, "name": "吳俊翰", "title": "科技管理師", "responsibility": "計畫管理", "sortOrder": 1 }, { "id": 14, "deptId": 2, "name": "范藝齡", "title": "研究生(博士班)", "responsibility": "情緒、專注力訓練及分析", "sortOrder": 2 }, { "id": 15, "deptId": 2, "name": "林顯圍", "title": "研究生(博士班)", "responsibility": "語音模組訓練及分析", "sortOrder": 3 }, { "id": 16, "deptId": 2, "name": "蔡怡儂", "title": "研究助理", "responsibility": "聯繫窗口", "sortOrder": 4 }, { "id": 17, "deptId": 2, "name": "陳美善", "title": "研究助理", "responsibility": "聯繫窗口", "sortOrder": 5 }, { "id": 18, "deptId": 2, "name": "曾文伶", "title": "研究助理", "responsibility": "協助收案相關事宜", "sortOrder": 6 } ] }, { "id": 3, "tabLabel": "馬偕兒童早療中心", "name": "馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心", "description": "AI Training專業指導、成效評估、收案", "sortOrder": 3, "coreMembers": [ { "id": 19, "deptId": 3, "name": "陳慧如", "title": "主任醫師", "organization": "馬偕紀念醫院", "department": "早期療育評估中心", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 1 }, { "id": 20, "deptId": 3, "name": "柯信如", "title": "主治醫師", "organization": "新竹市立馬偕兒童醫院", "department": "新生兒科&兒童神經內科", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 2 }, { "id": 21, "deptId": 3, "name": "林佳柔", "title": "主任醫師", "organization": "馬偕兒童醫院", "department": "兒童神經科", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 3 } ], "teamMembers": [ { "id": 22, "deptId": 3, "name": "馬光雅", "title": "研究助理", "responsibility": "協助收案相關事宜", "sortOrder": 1 }, { "id": 23, "deptId": 3, "name": "張庭瑤", "title": "研究助理", "responsibility": "協助收案相關事宜", "sortOrder": 2 }, { "id": 24, "deptId": 3, "name": "曾彥寧", "title": "研究助理", "responsibility": "協助收案相關事宜", "sortOrder": 3 } ] }, { "id": 4, "tabLabel": "北科大-資工所", "name": "國立臺北科技大學資訊工程系(所)", "description": "AI粗大動作辨識模組(包含大肢體動作、走路步態)、精細動作辨識模組(包含手握筆姿勢、手繪圖)開發", "sortOrder": 4, "coreMembers": [ { "id": 25, "deptId": 4, "name": "白敦文", "title": "教授", "organization": "國立臺北科技大學", "department": "資訊工程系（所）", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 1 } ], "teamMembers": [ { "id": 26, "deptId": 4, "name": "陳勝仙", "title": "研究助理(博士班)", "responsibility": "協助計劃執行與行政管理工作", "sortOrder": 1 }, { "id": 27, "deptId": 4, "name": "黃乃軒", "title": "研究助理(碩士級)", "responsibility": "手繪圖型辨識追蹤AI模型開發", "sortOrder": 2 }, { "id": 28, "deptId": 4, "name": "何柏憲", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "手繪圖型辨識追蹤AI模型開發", "sortOrder": 3 }, { "id": 29, "deptId": 4, "name": "蔡嘉毅", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "走路步態自動辨識AI分析模型開發", "sortOrder": 4 }, { "id": 30, "deptId": 4, "name": "黃品容", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "走路步態自動辨識AI分析模型開發", "sortOrder": 5 }, { "id": 31, "deptId": 4, "name": "古雲柳", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "走路步態自動辨識AI分析模型開發", "sortOrder": 6 }, { "id": 32, "deptId": 4, "name": "楊尹彤", "title": "研究助理(碩士級)", "responsibility": "大肢體動作自動辨識AI分析模型開發", "sortOrder": 7 }, { "id": 33, "deptId": 4, "name": "游宗霖", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "大肢體動作自動辨識AI分析模型開發", "sortOrder": 8 } ] }, { "id": 5, "tabLabel": "北科大-互動所", "name": "國立臺北科技大學互動設計系(所)", "description": "WETPAINT平台使用者經驗設計、介面設計、互動設計", "sortOrder": 5, "coreMembers": [ { "id": 34, "deptId": 5, "name": "王聖銘", "title": "副教授", "organization": "國立臺北科技大學", "department": "互動設計研究所", "imageId": null, "imageUrl": null, "sortOrder": 1 } ], "teamMembers": [ { "id": 35, "deptId": 5, "name": "江沁樺", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "WETPAINT平台使用者經驗分析與介面設計", "sortOrder": 1 }, { "id": 36, "deptId": 5, "name": "Jastine Joy", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "WETPAINT平台使用者經驗分析與介面設計", "sortOrder": 2 }, { "id": 37, "deptId": 5, "name": "張景翔", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "WETPAINT平台前端程式開發", "sortOrder": 3 }, { "id": 38, "deptId": 5, "name": "王禾琳", "title": "研究助理(碩士班)", "responsibility": "WETPAINT平台前端程式開發", "sortOrder": 4 } ] } ] } } | AddImages給Key判斷是新增哪個的圖片 Key = "intro" / "partner_{TempId}" / "member_{TempId}" 圖片為既有資料未異動時，imageId給原值。 圖片異動時，原imageId替換成0並將新圖片放置AddImages給Key。 合作單位、核心成員 的新圖片前端須給imageTempId供後端判別

## 角色權限
角色 | 說明 | 編輯與管理權限 | 帳號停用 / 發起邀請 | 查看資料範圍
管理者 | 系統超級管理者。主要負責系統維運與權限控管。 | ● 可編輯全系統設定、題目管理 ● 可修訂所有角色的使用者個資、受測者基本資料 ● 可管理「本機構發出的邀請」（新增/修改/刪除） | ● 可對所有角色帳號（局處／機構／操作人員／家長）進行停用、發起邀請 | ● 可查看全區所有資料（所有局處、機構、操作人員、家長）之個資、評測結果、個案分析、題庫
局處 | 僅能操作「自己轄區」資料，不得跨局處 | ● 可編輯「本局處轄區」內機構資料、受測者管理資料 ● 可管理轄區內的邀請碼（新增/失效） | ● 可『停用』本局處轄區內之機構帳號與操作人員帳號； ● 可對『轄區內之機構帳號與操作人員帳號』發起邀請 | ● 可查看本局處轄區所有機構及其受測者的使用者個資、評測結果、個案分析與統計報表
機構 | 以「機構為邊界」，僅能看到自己機構與其所屬(邀請)帳號 | ● 可編輯本機構資料 ● 可編輯本機構所屬受測者的基本資料（孩童資料頁面） ● 可管理「本機構發出的邀請」（新增/修改/刪除） | ● 可『停用』本機構名下之操作人員帳號與家長帳號 ● 不得停用同級機構、局處或管理者帳號 ● 可對『操作人員/家長』發起邀請 | ● 可查看本機構與其受測者的個資、評測結果、個案分析與受測者清單
操作人員 | 權限依「受測者指派關係」決定，不可跨機構隨意查看。 | ● 不得編輯自己負責之受測者的基本資料（孩童資料頁面） ● 不得變更帳號角色、不得編輯題庫 | ● 可以發起邀請其他帳號權限 ● 僅可修改自己的帳號資訊 | ● 可查看自己評估的受測者的個資、評測結果與相關紀錄 ● 可查看系統提供的個案資料分析畫面，但僅限於自身權限範圍內的受測者
家長 | 完全以「邀請關係」為邊界，不得看到其他受測者或家長的資料。 | ● 可補充/更正「自己子女」的基本資料（孩童資料頁面） | ● 不可停用 / 發起邀請其他帳號 ● 僅可修改自己的帳號資訊 | ● 僅可查看自己子女的評測結果、基本資料
[5 empty] | 功能項目 | 管理者 | 局處 | 機構 | 操作人員 | 家長
[5 empty] | 制定邀請規則 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 發起帳號邀請 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖
[5 empty] | 停用帳號 | ✔ （所有角色） | ✔ （轄區內） | ✔ （本機構下級） | ✖ | ✖
[5 empty] | 停用同級／ 上級帳號 | – | ✖ | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 修改自己的 帳號資料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
[5 empty] | 修改自己的 建立的受測者資料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
[5 empty] | 修改他人 帳號資料 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 功能項目 | 管理者 | 局處 | 機構 | 操作人員 | 家長
[5 empty] | 查看最新評測結果 | ✔ | ✔ （轄區內） | ✔ （本機構） | ✔ （指派者） | ✔ （自己子女）
[5 empty] | 查看個案分析(歷年趨勢) <僅後台> | ✔ | ✔ （轄區內） | ✔ （本機構） | ✖ | ✖
[5 empty] | 查看統計報表(儀錶版) <僅後台> | ✔ | ✔ （轄區內） | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 查看統計報表(結果匯出) <僅後台> | ✔ | ✔ （轄區內） | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 功能項目 | 管理者 | 局處 | 機構 | 操作人員 | 家長
[5 empty] | 題庫管理 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖
[5 empty] | 系統設定 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖

## AI模組
分齡標示 (m) | 年齡範圍（原始月齡表示） | 走路步態-正面或背面 | 走路步態-側面 | 大肢體動作-仰躺 | 手握筆 | 手繪圖 | 語音詞彙 | 語句描述 | 情緒 | 專注力 | 模組編號 | AI 模組名稱 |  | 負責團隊 | 媒體素材 | 月齡 | 拍攝方向 | 串接範圍 | 目前狀態 | 本週進度 | 風險
2m | 1m16d – 3m15d |  |  | 𒊹 | [6 empty] | A1 | 粗大動作 | 走路步態-正面或背面 | 北科大-白敦文教授 | 影片1部 | 12-72 | 直向 | Video API
4m | 3m16d – 5m15d |  |  | 𒊹 | [6 empty] | A2 |  | 走路步態-側面 | 北科大-白敦文教授 | 影片1部 | 12-72 | 橫向 | Video API
6m | 5m16d – 8m15d |  |  | 𒊹 | [6 empty] | A3 |  | 大肢體動作-仰躺 | 北科大-白敦文教授 | 影片1部 | 2、4、6、9 | 直向 | Video API
9m | 8m16d – 11m15d |  |  | 𒊹 | [6 empty] | B | 精細動作 | 手握筆 | 北科大-白敦文教授 | 影片1部 | 36、42、48、60、72 | 橫向 | Video API
12m | 11m16d – 1y2m15d | 𒊹 | 𒊹 | [7 empty] | C |  | 手繪圖 | 北科大-白敦文教授 | 照片 1 張 |  | 橫向 | Image API
15m | 1y2m16d – 1y5m15d | 𒊹 | 𒊹 | [7 empty] | D1 | 語言表達 | 語音詞彙 | 醫奈所-陳聖夫老師 | 語音檔案 | 18、24、30 | 直向 | Audio API
18m | 1y5m16d – 1y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  |  |  | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | D2 |  | 語句描述 | 醫奈所-陳聖夫老師 | 語音檔案 | 36-72 | 直向 | Audio API
24m | 1y11m16d – 2y5m15d | 𒊹 | 𒊹 |  |  |  | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | E | 社會情緒 | 情緒 | 醫奈所-廖倫德副座 | 影音檔案 | ≥18 | 直向 | Video API
30m | 2y5m16d – 2y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  |  |  | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | F |  | 專注力 | 醫奈所-廖倫德副座 | 影音檔案 | ≥18 | 直向 | Video API
36m | 2y11m16d – 3y5m15d | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | 𒊹
42m | 3y5m16d – 3y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | 𒊹
48m | 3y11m16d – 4y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | 𒊹 | AI 工作項目 | 工作項目說明 | 是否影響平台功能 / 流程 | 平台控管方式 | 疑問
60m | 4y11m16d – 5y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | 𒊹 | 需求與可行性分析 | 定義 AI 功能定位、限制、適用情境 | 間接 | 需在平台功能凍結前確認「不可行 / 限制清單」
72m | 5y11m16d – 6y11m15d | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 |  | 𒊹 | 𒊹 | 𒊹 | 影片 / 資料規格定義 | 解析度、FPS、格式、拍攝條件 | 是 | 列為平台前端開發前置條件
[11 empty] | 資料前處理條件 | 是否需先轉檔、抽幀、檢核 | 是 | 決定平台是否要做前置檢核 | 可能需要限制副檔名
[11 empty] | 模型設計與訓練 | 模型選型、訓練策略 | 否 | 不影響平台時程，不列依賴
[11 empty] | 模型效能評估 | Accuracy、誤判率 | 間接 | 決定平台是否顯示信心值、提示文案 | 平台配合調整UX設計
[11 empty] | AI API 設計 | Request / Response / Error Code | 是 | 後端開發 Blocking Item | 平台規劃，AI實作
[11 empty] | 影片抓取 / 觸發機制 | Push / Pull、是否需呼叫 API | 是 | 影響後端流程設計，需提前定案 | ＝S3流程圖
[11 empty] | 分析結果回傳格式 | JSON 欄位、狀態定義 | 是 | 影響 DB Schema / 前端呈現 | ＝S3流程圖
[11 empty] | 錯誤 / 失敗情境定義 | 無法分析、品質不足 | 是 | 平台 UX / Retry / 提示邏輯 | 平台配合調整UX設計/ 定義AI團隊的error code
[11 empty] | 效能與處理時間 | 分析需多久、是否排隊 | 間接 | 平台是否需「分析中」狀態 | 平台是否需要『分析中』狀態？
[11 empty] | 上線 / 版本管理 | 模型切換、回滾 | 否 | 不影響平台功能開發

## 待處理問題 - Kelvin
主題 | 問題 | 目前處理方式 | 北科同學需求 | 主題 | 需求
AI題組 - 正背走 | 錄製流程還沒確定 1. 正背走順序隨意但都要錄 2. 正走錄完再錄背走 3. 正背走隨便選一個錄製 4. 規定錄製正走或背走其中一個 | 正面錄完再錄背面 | 正背走隨便一個就可以 | 錄影測試 | 需要https開頭的網址才有權限開啟設備的攝像頭 | 無
AI題組 - 側走 | 錄影中箭頭如何引導？ | 引導向左走15秒後 向右走15秒 | 往走往右隨便一個就可以
裝置直式橫式引導 | 如果要求錄製橫(直)式影片，在前導教學和回看也都要求設備要維持橫(直)式？ Penny：建議將方向規範移至導引教學前，保持整題持握方向一致 Figma查看圖檔說明 | 只有在錄製時限制設備方向
圖卡配對 | 語音要說什麼？ | “把小動物們送回家吧” 但越想越不對勁
AI題組 - 仰躺 | 設計稿上的對話是直接複製手繪圖的沒改到
評量結果顯示
通知 | 鈴鐺右上角的紅點？ 去哪邊看詳細資訊？ 已讀功能？ 訊息過多如何顯示？
圖卡配對 | 統一橫式或直式操作？